АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 18.06.2025г. |  | г. Красный Холм | №300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа Тверской области за 2024 год

В соответствии с Постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области от 09.06.2021г. №157 «О Порядке разработки муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки их эффективности в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области» Администрация Краснохолмского муниципального округа   постановляет:

- Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа Тверской области за 2024 год (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области.

И.о. Главы Краснохолмского

муниципального округа, первый заместитель Главы Администрации муниципального округа:                                                                Н.А. Исаков

Приложение к постановлению Администрации

Краснохолмского муниципального округа от 18.06.2025г. №300

Сводный доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа Тверской области

за 2024 год

Содержание

Раздел I. Введение

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году

Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Приложение 1. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы"

Приложение 2. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Развитие культуры и спорта Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы"

Приложение 3. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы"

Приложение 4. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Формирование благоприятного социального климата для населения Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы"

Приложение 5. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" Приложение 6. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы"

Приложение 7. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Развитие экономики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 года"

Приложение 8. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы"

Приложение 9. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы"

Приложение 10. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" Приложение 11. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" Приложение 12. Информация по отчету о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы»

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа  Тверской области по итогам 2024 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с требованиями «Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки их эффективности в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области», утвержденного постановлением  администрации Краснохолмского муниципального округа от 09.06.2021г. №157.  При подготовке Сводного доклада использовались информация и сведения, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ Краснохолмского муниципального округа.

В основу разработки проекта бюджета Краснохолмского муниципального округа Тверской области были включены 12 муниципальных программ, которые охватывают основные направления социально-экономического развития округа.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2024 году, составил 629 731 465,13рублей.

По итогам за 2024 год на реализацию программных мероприятий освоено 496 026 235,17 (78,8%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных   программ в 2024 году

В течение 2024 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

в) информации о выполнении мероприятий муниципальных программ.

По результатам 2024 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Краснохолмского МО в разрезе подпрограмм на 2024 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Краснохолмского МО (на 01.01.2025 года)

| Номер МП | ПП | Ведомство | Наименование | Утверждено | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 629 731,5 | 496 026,2 |
| 01 |  |  | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 212 664,6 | 209 807,0 |
|  |  | 475 | Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 212 664,6 | 209 807,0 |
|  | 1 | 475 | Подпрограмма" Дошкольное образование" | 66 073,8 | 64 744,7 |
|  | 2 | 475 | Подпрограмма" Общее образование" | 116 321,5 | 115 986,1 |
|  | 3 | 475 | Подпрограмма" Дополнительное образование" | 15 511,2 | 14 355,0 |
|  | 9 | 475 | Обеспечивающая подпрограмма | 14 758,2 | 14 721,2 |
| 02 |  |  | Программа "Развитие культуры и спорта Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы" | 73 638,7 | 65 229,1 |
|  |  | 456 | Отдел культуры, спорта и по делам молодежи Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 73 638,7 | 65 229,1 |
|  | 1 | 456 | Подпрограмма "Развитие отрасли "Культура" Краснохолмского муниципального округа" | 64 271,5 | 56 057,2 |
|  | 2 | 456 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском муниципальном округе" | 412,0 | 412,0 |
|  | 9 | 456 | Обеспечивающая подпрограмма | 8 955,3 | 8 759,8 |
| 03 |  |  | Программа "Реализация молодежной политики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 1 073,1 | 1 073,0 |
|  |  | 456 | Отдел культуры, спорта и по делам молодежи Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 1 073,1 | 1 073,0 |
|  | 1 | 456 | Подпрограмма "Содействие всестороннему развитию и реализации потенциала молодежи Краснохолмского муниципального округа" | 594,3 | 594,2 |
|  | 2 | 456 | Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" | 478,8 | 478,8 |
| 04 |  |  | Программа "Формирование благоприятного социального климата для населения Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы" | 755,8 | 755,8 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 755,8 | 755,8 |
|  | 2 | 421 | Подпрограмма "Поддержка инвалидов при получении гемодиализа, нуждающихся в лечении, ветеранов ВОВ округа, граждан, имеющих звание "Почетный гражданин Краснохолмского муниципального округа", содействие общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов и старшего поколения" | 755,8 | 755,8 |
| 05 |  |  | Программа "Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 40 678,7 | 39 348,4 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 40 678,7 | 39 348,4 |
|  | 1 | 421 | Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления" | 2 813,0 | 2 804,1 |
|  | 2 | 421 | Подпрограмма " Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления" | 71,9 | 35,9 |
|  | 9 | 421 | Обеспечивающая подпрограмма | 37 793,8 | 36 508,3 |
| 06 |  |  | Программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы" | 2 768,2 | 2 653,1 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 2 768,2 | 2 653,1 |
|  | 1 | 421 | Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Краснохолмском муниципальном округе" | 28,7 | 21,9 |
|  | 3 | 421 | Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Краснохолмского муницпального округа" | 2 230,5 | 2 223,2 |
|  | 9 | 421 | Обеспечивающая подпрограмма | 509,1 | 408,0 |
| 07 |  |  | Программа "Развитие экономики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 года" | 20,0 | 12,0 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 20,0 | 12,0 |
|  | 1 | 421 | Подпрограмма "Поддержка развития предпринимательства в Краснохолмском муниципальном округе | 8,0 | 0,0 |
|  | 2 | 421 | Подпрограмма "Совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Краснохолмского муниципального округа. Эффективная реализация системы муниципальных закупок" | 12,0 | 12,0 |
| 08 |  |  | Программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 58 752,8 | 53 846,2 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 58 752,8 | 53 846,2 |
|  | 1 | 421 | Подпрограмма "Развитие сферы транспорта" | 3 515,4 | 2 043,4 |
|  | 2 | 421 | Подпрограмма "Развитие дорожной сети автодорог муниципального округа" | 55 237,4 | 51 802,8 |
| 09 |  |  | Программа "Управление общественными финансами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 11 985,3 | 11 790,5 |
|  |  | 493 | Финансовый отдел Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 11 985,3 | 11 790,5 |
|  | 9 | 493 | Обеспечивающая подпрограмма | 11 985,3 | 11 790,5 |
| 10 |  |  | Программа "Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 14 591,8 | 13 826,7 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 14 591,8 | 13 826,7 |
|  | 1 | 421 | Подрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области" | 14 591,8 | 13 826,7 |
|  | 2 | 421 | Подпрограмма "Совершенствование земельно-имущественных отношений в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области" | 28,0 | 28,0 |
| 11 |  |  | Программа "Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 205 034,1 | 89 931,3 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 205 034,1 | 89 931,3 |
|  | 1 | 421 | Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснохолмского муниципального округа Тверской области" | 193 498,3 | 79 444,9 |
|  | 2 | 421 | Подпрограмма "Благоустройство Краснохолмского муниципального округа Тверской области" | 10 783,1 | 9 750,7 |
|  | 3 | 421 | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности МО на территории АПК" | 752,7 | 735,7 |
| 12 |  |  | Программа "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 7 768,3 | 7 753,3 |
|  |  | 421 | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 7 768,3 | 7 753,3 |
|  | 2 | 421 | Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области" | 7 768,3 | 7 753,3 |

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2024 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского МО за 2024 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с «Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее- Методика), критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой была сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Результат оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 1,01 | 1,0 | 0,99 | Реализована эффективно |
| Программа "Развитие культуры и спорта Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы" | 1,1 | 1,0 | 0,88 | Реализована эффективно |
| Программа "Развитие молодежной политики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Реализована эффективно |
| Программа "Формирование благоприятного социального климата для населения Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы" | 1 | 1 | 1 | Реализована эффективно |
| Программа "Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 0,95 | 0,92 | 0,97 | Реализована эффективно |
| Программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы" | 0,95 | 0,91 | 0,95 | Реализована эффективно |
| Программа "Развитие экономики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 1,5 | 0,90 | 0,60 | Реализована умеренно эффективно, ряд показателей требует корректировки. |
| Программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 1,0 | 0,92 | 0,92 | Реализована эффективно |
| Программа "Управление общественными финансами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 1,02 | 1 | 0,98 | Реализована эффективно |
| Программа "Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы" | 1,07 | 1,02 | 0,95 | Реализована эффективно |
| Программа "Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" | 2,27 | 1 | 0,44 | Реализована умеренно эффективно, ряд показателей требует корректировки. |
| Программа "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Реализована эффективно |

Социальная ориентация местного бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики Администрации Краснохолмского муниципального округа. Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:

- развитие образование – 42,3% или 209806,9 тыс. руб.;

- развитие ЖКХ – 18,1% или 89931,3тыс. руб.;

-  развитие культуры и спорта – 13,1 % или 65229,1 тыс. руб.;

- развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства – 10,8% или 53846,1тыс. руб.;

- муниципальное управление и развитие гражданского общества – 7,9% или 39348,3 тыс. руб.

В Краснохолмском МО сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы, по мерам социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Раздел II

Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ выявляют недостатки в работе главных администраторов, показывают, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать, ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования. Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

При дальнейшей реализации муниципальных программ главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется:

- соблюдать требования «Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», утвержденного постановлением администрации Краснохолмского муниципального округа   от  09.06.2021  №157,  усилить исполнительскую дисциплину;

- повысить качество формирования плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

- соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

-  регулярно проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных   программ;

-   оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

При внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части формирования муниципальных программ:

- учесть требования Федерального закона от 26.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- учесть региональный опыт в части формирования Методики оценки эффективности   государственных программ Тверской области.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского МО Тверской области за 2024г.

Краткая информация о реализации муниципальной   программы Краснохолмского муниципального округа  Тверской области

"Развитие системы образования в Краснохолмском  муниципальном округе Тверской области  на 2021-2026 годы"

1.Оценка эффективности реализации государственной программы

за 2024 год

Муниципальная   программа Краснохолмского муниципального округа Тверской области "Развитие системы образования в Краснохолмском  муниципальном округе Тверской области  на 2021-2026 годы" (далее в настоящем приложении – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа от 26.12.2020  № 250 «Об утверждении муниципальной программы Краснохолмского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы».

Главный администратор муниципальной программы - Финансовый отдел администрации Краснохолмского муниципального округа   Тверской области.

Администратор муниципальной программы - Администрация Краснохолмского муниципального округа   Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 209807,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Краснохолмского муниципального округа   Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 3 показателями цели:

б)  показатель 2 Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами:

а) показатель 1 Охват детей образовательными услугами:

- старше 3-х лет в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ);

- в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (МБОУ);

- в муниципальных бюджетных  учреждениях дополнительного образования  (МБОУДО) исполнен на 100 % от запланированного показателя.

- дошкольного образования;

- общего образования;

- дополнительного образования исполнен на 100 % от запланированного показателя.

в)  показатель 3 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения)исполнен на 100 % от запланированного показателя.

- Муниципальная  программа состоит из 3 подпрограмм:

а)  подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;

б)  подпрограмма 2 «Общее образование»;

в)  подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

- Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» направлена на решение  2  задач:

1. Содействие развитию системы дошкольного образования в Краснохолмском муниципальном округе   через:

- Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ Краснохолмского МО;

- Создание условий предоставления дошкольного образования в соответствии с нормативными требованиям (местный бюджет);

- Выплата компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

- Расходы на организацию мероприятий в ДОО по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области

- Обеспечение качественных услуг в дошкольном образовании через:

- Обеспечение государственных гарантий прав на получение образования в ДОУ  Краснохолмского МО Тверской области (областной бюджет);

- Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, руководящих работников дошкольных образовательных организаций.

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98 %в связи с экономией при заключении договоров и контрактов.

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы показатели исполнены на 97 %.

Подпрограмма 2 «Общее образование» направлена на решение 2 задач:

- Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования через:

- Повышение квалификации руководителей, педагогических работников  общеобразовательных организаций по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

- Создание условий предоставления общего образования в соответствии с нормативными требованиям (местный бюджет);

- Расходы на организацию обеспечения учащихся начальных классов МОУ горячим питанием;

- Расходы на создание условий для улучшения сферы социальных услуг в учреждениях образования (организация каникулярного отдыха);

- Обеспечение государственных гарантий прав на получение образования в МБОУ Краснохолмского МО Тверской области (областной бюджет);

- Выплата компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

2. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся через:

- Расходы на создание условий для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно.

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99%  в  связи с экономией при заключении договоров и контрактов.

- По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы показатели исполнены на 100 %.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» направлена на решение 2 задач:

1. Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования детей Краснохолмского МО через:

- Расходы на совершенствование деятельности организаций дополнительного образования детей  по организации летнего оздоровительного отдыха детей;

- Организация оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями дополнительного образования детей в рамках муниципального задания.

2.  Повышение общественного статуса дополнительного образования в Краснохолмском МО через:

- Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей. Повышение квалификации педагогических работников.

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на  93 %  в  связи с экономией при заключении договоров и контрактов.

- По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы все показатели исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

- Основными результатами деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы являются:

- Увеличение охвата детей образовательными услугами:
- в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях до 100%;

- в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  ежегодно  100%;

- в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей ежегодно до 100 %.

- Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами:
- дошкольного образования – ежегодно 100%;
- общего образования – ежегодно 100%;
- дополнительного образования – ежегодно 100%.

- Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения)  - ежегодно до 100 %

- С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей при реализации государственной программы.

- С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главным администратором:

- разрабатываются механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;

- совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий, повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

- принимаются меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

- Анализ использования финансовых ресурсов, направляемых из муниципального  бюджета на содержание сети образовательных учреждений и развитие отрасли «Образование», и причин недостижения значений показателей показал, что финансирование по ряду направлений остается дефицитным. Это приводит к возникновению рисков:

- появление учреждений в аварийном и предаварийном состоянии;

- появление неэффективных расходов (оплата штрафов за неисполнение предписаний надзорных органов и т.п.);

- снижение качества образования за счет несформированной образовательной среды, не соответствующей требованиям стандарта.

- В целях минимизации рисков главным администратором муниципальной программы принимаются следующие меры:

- привлечение дополнительных средств (федеральных, областных, иных внебюджетных источников);

- организация работы по обеспечению возврата средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году;

- осуществляется регулярный мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, системный анализ ситуации в образовательной отрасли;

- активное информационное сопровождение процессов реализации мероприятий муниципальной программы.

- Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока (не ранее окончания срока) реализации муниципальной программы.

- Выводы: Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей государственной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, – 0,99;

в) критерий эффективности реализации государственной программы – 1,01

Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского МО Тверской области за 2024г.

Краткая информация о реализации  муниципальной программы

Наименование программы: "Развитие культуры и спорта  в Краснохолмском муниципальном округе   Тверской области "

на 2021-  2026годы   за 2024 год

1. Оценка эффективности реализации Программы  за 2024 год

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта  в Краснохолмском муниципальном округе   Тверской области " на 2021-  2026годы   за 2024 год  (далее  – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа  № 251 от 26.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области» на 2021-2026 годы( с учетом изменений) .

Администратор муниципальной программы Администрация Краснохолмского МО.

Исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры, спорта и  по делам молодежи Администрации Краснохолмского МО Тверской области.

Подпрограмма 1 «Развитие  отрасли «Культура» Краснохолмского муниципального округа »

Цели Подпрограммы:

1.Обеспечение равного доступа жителей Краснохолмского округа к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей  населения, участия в культурной жизни.

Объем освоенных бюджетных средств муниципальной программы  в  2024  году составил 65561 тыс.   рублей  или  89% от запланированных 73638,7 тыс.   рублей.

Достижение целей Подпрограмм характеризуются   показателями, мероприятиями.  Их достижение и причины отклонения показаны в приложении 1.   Запланированные мероприятия проведены все. Индексы освоения также показаны в приложении 1 .

- Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы и меры по совершенствованию управления муниципальной программой.

Основные результаты, индексы освоения бюджетных средств, достижения плановых показателей говорят о том, что администратор программы  работал над реализацией ПРОГРАММЫ удовлетворительно, все методы управления оправданы.

В результате основные показатели работы учреждений культуры выполнены, однако повлияли ограничения, связанные с низким финансирование на улучшение материально-технической базы учреждений культуры .

Уровень фактической обеспеченности клубами и библиотеками отвечает   нормативной потребности. Количество культурно - досуговых мероприятий увеличилось .    Всего мероприятий проведено в 2024 году 3065, было   2863.

Выездных мероприятий увеличилось до  237  , что больше на 29.3% показателя 2023 года .

Показатель по посещаемости (дорожная карта по реализации Национального проекта  « КУЛЬТУРА») в Краснохолмском округе выполнен.

В целях реализации национального проекта «Культура» с 2019 года осуществляется мониторинг АИС «Статистическая отчетность отрасли». В рамках расчета целевого показателя темпы роста посещений культурных  мероприятий  учреждений всех типов до 2030 года планируется увеличить в 3 раза.

Всего посещаемость на мероприятиях составила по системе культуры увеличилась до 99606 единиц (за 2023 год - 83 572  единиц).

Численность кружков и любительских объединений удалось сохранить, их 109 / было 105.  Неуклонно падает численность населения района, за 2024 год численность  участников клубных формирований снизилась на 80 человек ,их 1402.                      Увеличилась доля лауреатов и дипломантов конкурсов, фестивалей  областного, российского и международного уровней в общем числе участников по причине активного участия клубных формирований в онлайн- мероприятиях и конкурсах высокого уровня.

Прошли курсы повышения квалификации  36 человека, из них 14 по НП «КУЛЬТУРА».  Заработная  плата  работников за счет стимулирующих выплат  из областного бюджета   постоянно растет.   Уровень  средней зарплаты согласно Указу Президента РФ  по отчету  ЗП - культура   вырос  с    38187  до 48688 рублей (это рост на  27,5 % ,  в 2023  на 18%) , по  отчету  зп – образование средняя заработная плата  выросла с    41706 рублей                      до 51798 рублей, рост  составил 24 % , а  в  2023  рост составил   14,5%.

Достижения  2024года:

- МБУК «Краснохолмский ДНТ»  в 2024 году по итогам  участия  в  конкурсном отборе муниципальных образований  Тверской  области  одержал победу . По результатам отбора ДНТ было выделено 791,3 тысячи рублей из областного бюджета и 87,94 тысяч рублей из муниципального бюджета. На выделенные средства проведен текущий ремонт помещений Дома ремесел на сумму 503897 рублей 69 копеек, а также приобретены 6 новых вокальных радиосистем (микрофонов) для Дома народного творчества на сумму 375344 рубля.

- В 2024 году МБУК «Краснохолмский ДНТ» прошел конкурсный отбор по предоставлению из областного бюджета Тверской области  субсидий на поддержку отрасли культуры по направлению «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры». По результатам участия Глебенский СДК  получил 104,2 тысячи рублей (103,1 тысяча рублей из областного бюджета и 1,1 тысяча рублей из муниципального бюджета). На полученные средства было приобретено специализированное оборудование (микшерный пульт, ноутбук и цветной принтер).

- В Муниципальном бюджетном учреждении культуры  дополнительного образования «Краснохолмская детская школа искусств»  в июне 2024 года открылся виртуальный концертный зал, созданный в рамках национального проекта «Культура», регионального проекта "Цифровая культура". На эти цели выделены средства  1 0 31 040 рублей, в том числе 1000 000 из федерального , 20700 из областного, 10340 рублей из местного бюджетов.

Благодаря участию в программах по софинансированию улучшил свою материально-техническую базу МБУК «Краснохолмский ДНТ»

Посещаемость библиотек, количество мероприятий,  проводимых в библиотеках  не  понизились.

- Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их  устранению

Неучтенные риски в реализации муниципальной программы в 2024г - не выявлены. Остается ряд причин, которые тормозят развитие деятельности учреждений культуры по предоставлению населению качественных  услуг:

- Отсутствие квалифицированных кадров в ряде учреждений культуры.

- Острой проблемой является состояние зданий, в которых расположены учреждения культуры района. Необходимо улучшение условий работы в учреждениях культуры, мебель приобреталась 30-40 лет назад и требует срочного обновления. Конкретно в МБУ ДО «Краснохолмская детская школа искусств» необходимы работы по устройству теплотрассы, в настоящее время здание отапливается 11 печами, холодные туалеты уличные, очень течет крыша. В МБУК «Краснохолмский ДНТ» течет крыша, требуется ремонт фасада. В Скоросовском СДК практически отсутствует кровля.

- Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям и недостаток финансовых средств на приобретение книг, периодики, современного свето - и звукового технического оборудования, инвентаря для учреждений культуры, что не позволяет в должной мере развивать платные услуги, удовлетворять запросы граждан.

В 2024 году реализовывались мероприятия для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков, а именно:

а) проведена переподготовка (повышение квалификации) специалистов отрасли ( осталось переподготовить только 4 человека ,в 2023 году нуждались 15 человек);

б) осуществлялся мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры;

в) осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

г) осуществлялся контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной  программы;

д) проводился мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, в том числе путем осуществления контроля за выполнением муниципальных заданий  учреждениями, подведомственными отделу культуры, спорта  и по делам молодежи Администрации Краснохолмского МО;

е) обращались с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств на решение первоочередных вопросов по поддержанию материально-технической базы учреждений   к   Главе округа, поэтому некоторые работы, не терпящие отлагательств, были проведены.

Основные результаты реализации Подпрограммы 1 ПРОГРАММЫ   в 2024 году  в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых показателей муниципальной программы –   1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы -   0,88;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –  1,1.

Муниципальная подпрограмма в отчетном периоде реализована эффективно.

Подпрограмма II

“Развитие физической культуры и спорта в

Краснохолмском муниципальном округе»

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

за 2024 год

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы, подпрограммы II в 2024 году составил рублей – 412 000  рублей (100% освоение ).

Достижение цели Подпрограмма II “Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском муниципальном округе” характеризуется двумя показателями цели:

а) показатель 1 «Удельный вес населения Краснохолмского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - исполнен на 149% (за счет желания населения заниматься спортом)

б) показатель 2  «Доля жителей Краснохолмского муниципального округа выполнивших нормативы ВФСК ГТО» - исполнен на 137 %(за счет желания населения заниматься спортом)

Подпрограмма II “Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском муниципальном округе» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского муниципального округа»;

б) задача 2  «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (УДОД) и других учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы II муниципальной программы за 2024 год из 8 показателей задач выполнены все 8.

2. Анализ результатов деятельности администратора подпрограммы II“Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском муниципальном округе»

Основными результатами деятельности администратора муниципальной подпрограммы являются:

а) увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований  ;

б) увеличение участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований ;

г) увеличение количества детей, подростков, учащейся молодежи и взрослого населения Краснохолмского муниципального округа, принявших участие в рамках муниципального календарного плана

д) увеличилась доля зарегистрированных на сайте www.gto.ru жителей Краснохолмского муниципального округа от общей численности жителей округа .

Анализ реализации Подпрограммы II показывает, что благодаря активности жителей Краснохолмского муниципального округа, реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» и приобретению спортивного инвентаря и оборудования, муниципальная подпрограмма была  выполнена на 100%.

- Основные результаты реализации муниципальной подпрограммы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей государственной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, – 1,0;

в) критерий эффективности реализации государственной программы – 1,0

Муниципальная подпрограмма в отчетном периоде реализована эффективно.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2024г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики   в Краснохолмском  муниципальном округе Тверской области» на 2021-2026 годы»

за 2024 год

Утверждена:  постановлением Администрации Краснохолмского МО №252 от 26.12.2020 «Об утверждении  муниципальной  программы «Реализация молодежной политики   в  Краснохолмском  муниципальном округе Тверской области» на 2021-2026 годы»(с учетом изменений)

Исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры, спорта  и по делам молодежи Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 1073 тыс. рублей, или 100% от запланированного.

Основные результаты  реализации   ПРОГРАММЫ   в 2024 году  в соответствии с Методикой  характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс  достижения плановых показателей  муниципальной программы –   1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы -   1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –  1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики ПРОГРАММА   в 2024 году реализована удовлетворительно.

Подпрограмма I

«Содействие всестороннему развитию и реализации потенциала молодежи Краснохолмского муниципального округа»

Решение задачи 1подпрограммы 1: Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений.

1) Количество реализованных молодежных социально значимых проектов-7,выполнено на 0.875%( в связи с повышением цен средств хватило только на 7 проектов из 9 запланированных);

2) Доля молодежи, принимающей участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений-17%,выполнено на 100%;.

Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. «Организация конкурсов социально-значимых, добровольческих и  молодежных проектов, мероприятий  или их поддержка»- выполнено на 100%;.

Показатель 1 мероприятия 1 задачи 1– количество участников молодежных социально значимых, добровольческих  проектов,54,выполнено на 100%;.

Показатель 2 мероприятия 1 задачи 1– количество мероприятий (конкурсов, семинаров, съездов), содействующих   развитию молодежного движения-16, выполнено на 100%;

Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 « Участие   в молодежных мероприятиях  межрайонного, областного, международного уровня ».выполнено на 100 %

Показатель 1 мероприятия 2 задачи 1 – количество посещенных молодежных  мероприятий  межрайонного, областного, международного уровня.-76,перевыполнено за счет активности молодежи ;

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 1 – количество участников  мероприятий  межрайонного, областного, международного уровня,1074,перевыполнено, так как мероприятия пользуются большой популярностью.

Решение задачи 2: «Развитие системы мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде оценивается с помощью следующих показателей, выполнено на 100%;:

- Выполнение плана  мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде, выполнено на 100%;.

2) Доля   мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде (от общего числа мероприятий отрасли «Молодежная политика»)-30%, выполнено на 100%;.

Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: «Организация и проведение мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде» выполнено на 100%;.

Показатель 1 мероприятия 1 задачи 2:

- Количество участников мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде-1542, перевыполнено за счет активности молодежи;

Показатель 2 мероприятия 1 задачи 2:

- Количество мероприятий, формирующих патриотическое самосознание молодежи, правовые, культурные, духовно-нравственные и семейные ценности в молодежной среде-287, перевыполнено;.

Административное мероприятие задачи 2: «Организация деятельности Молодежного совета при Главе Краснохолмского муниципального округа »- выполнено на 100%;.

Показатель административного мероприятия 2 задачи 2  – количество проведенных  заседаний  Молодежного совета-4

Показатель административного мероприятия 2 задачи 2 – реализация плана мероприятий Молодежного совета - да

Решение задачи 3 подпрограммы 1:

«Развитие системы мероприятий, формирующих здоровый образ жизни и нацеленных на профилактику  асоциальных явлений в молодежной среде» оценивается с помощью следующих показателей, выполнено на 98%;так как вернули денежные средства в областной бюджет,

1)  Количество  участников мероприятий,  нацеленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде-1700, выполнено на 100%;;

2) Доля мероприятий, направленных  на здоровый образ жизни подростков  и молодежи, в процентном отношении от общего числа мероприятий отрасли «Молодежная политика»- выполнено на 100%;.

Мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1

«Организация и проведение мероприятий, нацеленных на формирование здорового  образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде »

Показатель 1 мероприятия 1 задачи 3  –количество участников   мероприятия, перевыполнено в связи с активностью молодежи и популярностью проводимых мероприятий;

Показатель 2 мероприятия 1 задачи 3   - процент выполнения запланированных мероприятий, выполнено на 100%;.

Мероприятие  2 задачи 3 подпрограммы 1 « Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних детей».

Показатель 1 мероприятия 2 задачи 3  - количество трудоустроенных подростков-25; выполнено на 100%;

Показатель 2 мероприятия 2 задачи 3 - количество трудовых объединений 7, перевыполнено на 40%;

Мероприятие  3 задачи 3 подпрограммы 1 « Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время».

Показатель 1 мероприятия 3 задачи 3  - количество мероприятий, проведенных с использование областных средств-2; выполнено на 100%;

Показатель 2 мероприятия 3 задачи 3 - количество участников мероприятий, проведенных с использованием областных средств-100, выполнено на 100%;

Административное  мероприятие  задачи 3 подпрограммы 1:

«Информирование молодежи в части безопасного поведения, действий в чрезвычайных ситуациях»

Показатель 1 административного мероприятия  задачи 3   – количество проведенных информационных мероприятий  для молодежи в части безопасного поведения, действий в чрезвычайных ситуациях в многодневных туристических походах-4; выполнено на 100%;

Показатель 2 административного мероприятия  задачи 3 – количество  участников мероприятия-500, выполнено на 100%;.

«Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

Задачи подпрограммы 2:

Задача 1 подпрограммы 2:   Решение жилищных проблем молодых семей.

Задача 2 подпрограммы 2: Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Решение жилищных проблем молодых семей» оценивается с помощью следующих показателей:

1) Количество молодых семей, ставших участниками подпрограммы в текущем году- одна  семья

2) Количество молодых семей участников подпрограммы, решивших свои жилищные проблемы в текущем году-одна  семья улучшила свои жилищные условия

Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2

«Участие  в областной подпрограмме «Содействие в решении социально-экономических проблем  молодых семей »  государственной программы  Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы

Административное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 2

«Организация работы комиссии по включению молодых семей в список молодых семей – участников подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы».

Комиссия действует на основании постановления Администрации Краснохолмского  муниципального округа №  141  от 21.05.2021.

Показатель административного мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 2  - количество молодых семей, подавших заявления  на включение в список участников программы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы.-3

Показатель административного  мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 2– количество молодых семей, включенных в список участников программы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы.-3

Решение задачи 2 подпрограммы 2

«Повышение уровня информирования молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» оценивается с помощью следующих показателей:

1) количество молодых семей, получивших информационные буклеты о подпрограмме 2 «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы, выполнено

2) количество информационных материалов  по данной теме, размещенных в СМИ, семьи получают информацию через интернет

Административное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 2 «Распространение информационных материалов, организация консультативно-разъяснительной работы с молодыми семьями»- выполнено на 100 %

Показатель административного  мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 2  - количество созданных информационно-справочных материалов: буклетов, сборников  с  информационными материалами- выполнено на 100 %

Показатель  административного  мероприятия 1 задачи 2  подпрограммы 2  - фактическое информирование и разъяснительная работа среди молодых семей при обращении,  при помощи информационных материалов, СМИ и в сети Интернет - выполнено на 100 %

Административное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 «Участие в семинарах для работников сферы молодежной политики, сотрудников  администраций  муниципальных образований ».

Показатель  административного мероприятия  задачи 2 подпрограммы 2

-  количество семинаров, в которых приняли участие-1, выполнено на 100 %

Показатель  административного мероприятия  задачи 2 подпрограммы 2

-количество работников, которые приняли участие в семинарах -1, выполнено на 100 %

По результатам реализации подпрограмм  1и 2 муниципальной программы все показатели исполнены. Одна  семья улучшила жилищные условия по соглашению.

- Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

В течение 2024 года ОКСМ осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения планируемых показателей муниципальной программы.

План мероприятий по реализации муниципальной программы за 2024 год в целом выполнен. В течение 2024 года ОКСМ и подведомственными учреждениями  было проведено порядка  более 3000 мероприятий. В 70% из них были задействованы несовершеннолетние.

Вывод: Основные результаты реализации   программы   в 2024 году  в соответствии с Методикой  характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс  достижения плановых показателей  муниципальной программы –   1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы -   1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –  1,0.

Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2024г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы Краснохолмского МО «Формирование благоприятного социального климата для населения муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2021-2026 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата для населения Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы»  (далее в настоящем приложении – программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского округа от 26.11.2020 № 256

Главный администратор программы - Администрация Краснохолмского округа Тверской области.

Администраторы государственной программы: Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Краснохолмского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках программы в 2024 году составил 755,7 тыс. рублей, или 100%  от запланированных (755,7 тыс. руб.)

- Достижение цели программы характеризуется 3 показателями:

- развитие форм и видов социальных услуг для граждан, в т.ч. инвалидам, находящимся на гемодиализе, ветеранам, исполнен на 100% от запланированного показателя (оказание данного вида услуг носит заявительный характер);

- достижение более высоких показателей реабилитации и возможность обеспечения пенсионерам равных с другими гражданами социально-экономических и других прав исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- формирование условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов и пенсионеров исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)»;

- подпрограмма 2 «Поддержка инвалидов при получении гемодиализа, нуждающихся в лечении,  ветеранов ВОВ округа, граждан имеющих звание «Почетный гражданин Краснохолмского муниципального округа», содействие  общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов и старшего поколения»

- Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)» направлена на решение 2 задач:

- задача 1 «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) за счет средств областного и федерального бюджета»;

- задача 2 «Формирование специализированного жилищного фонда»;

- Подпрограмма 2 «Поддержка инвалидов при получении гемодиализа, нуждающихся в лечении,  ветеранов ВОВ округа, граждан имеющих звание «Почетный гражданин Краснохолмского муниципального округа», содействие  общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов и старшего поколения» направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 «Удовлетворение нуждаемости инвалидов в возмещении расходов на проживание в форме ежемесячной денежной выплаты (выплата на возмещение затрат инвалидов, нуждающихся в гемодиализе, за проживание в пансионате выплачивается в размере 100 процентов произведенных расходов за счет средств местного бюджета при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих факт найма, справки из лечебного учреждения, справки об инвалидности, личного заявления)»;

б) задача 2 «Создание условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов и пенсионеров»;

в) задача 3 «Улучшение качества жизни лиц, замещающих должности муниципальной службы»;

г) задача 4 «Социальная поддержка граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Краснохолмского района»»

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100 %

- По результатам реализации подпрограммы 2 программы 6 показателей задач исполнены.

Основные запланированные результаты реализации программы в 2024 году в соответствии с Методикой достигнуты. Программа в 2024 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы (администраторов) по управлению реализацией программы и меры по совершенствованию управления реализацией программы

- Основными результатами деятельности главного администратора (администратора) программы являются:

- создание условий для повышения качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке;

- достижение более высоких показателей реабилитации и возможность обеспечения инвалидам равных с другими гражданами социально-экономических и других прав;

- развитие форм и видов социальных услуг для граждан, в т.ч. инвалидам, находящимся на гемодиализе, ветеранам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа, а также детям, находящимся под опекой (попечительством);

- укрепление материально-технической базы общественных организаций, занимающихся проблемами инвалидов и социально незащищённых слоёв населения в Краснохолмском  округе;

- повышение информированности граждан о принятии решений в вопросах социальной политики;

- -     рост уровня удовлетворенности населения социальной поддержкой в Краснохолмском округе

- Главным администратором программы в течение всего 2024 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.

- Выводы: Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей государственной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, – 1,0;

в) критерий эффективности реализации государственной программы – 1,0

Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснохолмского МО Тверской области за 2024г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы» в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 26.12.2020 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы».

- Главный администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского муниципального округа.

- Администратор муниципальной программы:

- а) Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации округа;

- Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 39348,3 тыс. руб., 96,7 % от запланированного объема.

- Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

- а) цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных и муниципальных функций и предоставления качественных государственных и муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления»;

- б) цель 2 «Совершенствование государственной и муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества».

- Достижение цели 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных и муниципальных функций и предоставления качественных государственных и муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления» характеризуется 6 показателями:

- а) уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных органов местного самоуправления;

- б) уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления;

- в) уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы исполнительных органов местного самоуправления;

- г) доля решений исполнительных органов местного самоуправления, соответствующих стратегии социально-экономического развития Краснохолмского муниципального округа;

- д) доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

- е) доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующие их.

- Достижение цели 2 «Совершенствование государственной и муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества» характеризуется 2 показателями:

- а) доля решений исполнительных органов местного самоуправления, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие Краснохолмского муниципального округа;

- б) уровень поддержки работы исполнительных органов местного самоуправления со стороны общественности, некоммерческих организаций Краснохолмского муниципального округа.

- Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- а) подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления»;

- б) подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов местного самоуправления».

- Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления» направлена на решение 4 задач:

- а) задача 1 «Обеспечение информационной открытости системы исполнительных органов местного самоуправления»;

- б) задача 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с общественными институтами»;

- в) задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения Краснохолмского района деятельностью исполнительных органов местного самоуправления».

- г) задача 4 «Создание условий для устойчивого функционирования Отдела записи актов гражданского состояния»

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,7 %.

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2024 год все 6 показателей задач исполнены.

- Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов местного самоуправления» направлена на решение 2 задач:

- а) задача 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного самоуправления»;

- б) задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительными органами местного самоуправления возложенных на них функций».

- Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 49,9 %. Средства не освоены в связи со снижением количества проводимых мероприятий и переводом обучения кадров в режим онлайн и проведением обучения Правительством Тверской области на бесплатной основе.

- По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2024 год оба показателя задачи исполнены.

- Вывод: Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей государственной программы – 0,92;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, – 0,97;

в) критерий эффективности реализации государственной программы – 0,95.

- В соответствии с пунктом 5 Методики муниципальная программа 
в 2024 году реализована эффективно.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2024г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы» годы

в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 26.12.2020 № 255 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы»

- Главный администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского муниципального округа.

- Администратор муниципальной программы:

- а) Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации округа;

- Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 2653,1 тыс., 95,8 % от запланированного объема.

- Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели: Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Краснохолмском районе

- Достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Краснохолмском районе» характеризуется 1 показателем:

- Снижение индивидуального риска населения Краснохолмского района по сравнению с показателями 2019 года на 20% к 2026 году.

- Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

- а) подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Краснохолмском муниципальном округе»;

- б) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснохолмского муниципального округа»;

- в) подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Краснохолмского муниципального округа»;

- г) подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в Краснохолмском муниципальном округе»;

- д) подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Краснохолмском муниципальном округе»;

- е) подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснохолмском муниципальном округе»;

- ж) подпрограмма 7 «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2024-2028 годы».

- Подпрограмма 1 Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Краснохолмском муниципальном округе» направлена на решение 5 задач:

- а) задача 1 «Профилактика совершения преступлений в общественных местах»;

- б) задача 2 «Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними»;

- в) задача 3 «Организация досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе на базе государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей»;

- г) задача 4 «Совершенствование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении»;

- д) задача 5 «Взаимодействие с гражданским обществом».

- Освоение бюджетных средств по данной подпрограмме составили 21,8 тыс. руб. – 76,2 % запланированных объемов.

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2024 год из 19 показателей задач исполнены 16.

- Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснохолмского муниципального округа» направлена на решение 3 задач:

- а) задача 1 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»;

- б) задача 2 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

- в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам повышения безопасности дорожного движения».

- Бюджетные средства по данной подпрограмме в 2024 году не выделялись.

- По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2023 год из 5 показателей задач исполнены 5.

- Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Краснохолмского муниципального округа» направлена на решение 4 задач:

- а) задача 1 «Эксплуатация на территории Краснохолмского муниципального округа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

- б) задача 2 «Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Краснохолмского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций муниципального характера за счет создания резервов финансовых средств»

- в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом»;

- г) задача 4 «Повышение безопасности на водных объектах в Краснохолмском муниципальном округе».

- Бюджетные средства на реализацию данной подпрограммы освоены на 99,7 % в сумме 2223,2 тыс. руб.

- Подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в Краснохолмском районе» направлена на решение 3 задач:

- а) задача 1 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности за счет обеспечения участия населения в борьбе с пожарами»;

- б) задача 2 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности за счет обеспечения участия населения в борьбе с пожарами»;

- в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом».

- Бюджетные средства на реализацию подпрограммы в 2024 году не выделялись.

- Подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области» направлена на решение 4 задач.

а) задача 1 «Организационно-управленческие меры»

б) задача 2 «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности Подраздел «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»».

в) задача 3 «Формирование и пропаганда здорового образа жизни».

г) задача 4 «Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры».

д) задача 5 «Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых».

е) задача 6 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Проведение индивидуальной профилактической работы»

ж) задача 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе».

з) задача 8 «Противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде»

и) задача 9 «Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга»

к) задача 10 «Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления»

- Бюджетные средства на реализацию подпрограммы в 2024 году не выделялись

- По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за 2024 год из 31 показателя задач выполнены 30.

- Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснохолмском районе» направлена на решение 2 задач:

- а) задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Краснохолмском муниципальном округе»;

- б) задача 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма в Краснохолмском муниципальном округе».

- Бюджетные средства на реализацию подпрограммы 6 в 2024 году не выделялись.

- По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы за 2024 год из 10 показателей задач исполнены 9.

- Подпрограмма 7 «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2024-2028 годы»

- а) задача 1 «Создание системы противодействия идеологии терроризма в целях повышения эффективности деятельности территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций в этом направлении»

- Бюджетные средства на реализацию подпрограммы 7 в 2024 году не выделялись. Из 13 показателей исполнены 13.

- Вывод: Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей государственной программы – 0,91;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, – 0,95;

в) критерий эффективности реализации государственной программы – 0,95

- В соответствии с пунктом 5 Методики муниципальная программа 
в 2024 году реализована эффективно.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2023г.

Краткая информация

о реализации муниципальной   программы

«Развитие экономики в Краснохолмском муниципальном округе

Тверской области на 2021-2026 годы»

за 2024 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной   программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие экономики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы» (далее– муниципальная   программа) утверждена постановлением администрации Краснохолмского муниципального округа от 26.12.2020 №256 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы». Администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского муниципального округа.

Исполнители программы – Отдел экономики и инвестиций Администрации Краснохолмского муниципального округа; Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Краснохолмского муниципального округа.

Муниципальная программа направлена на достижение цели «Содействие   экономическому развитию Краснохолмского муниципального округа».  Достижение цели муниципальной программы характеризуется 3 показателями:

1.  В 2024г.  объем инвестиций без учета бюджетных средств составил 18816 тыс. руб. или в расчете на 1 жителя – 976 руб.  при плане 1000 руб./1 жителя

2. По информации «Единого реестра субъектов МСП» (данные ИФНС России) в 2024г. на территории Краснохолмского округа вновь открыли собственное дело 26 субъектов малого предпринимательства. Показатель «Количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства на территории округа» исполнен на 100%;

3. В 2024г. число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения составило 233 ед. – 101% к плану.

Объем бюджетных ассигнований на муниципальную программу в 2024г. был предусмотрен в размере 20,0 тыс. руб.

Муниципальная   программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 "Поддержка развития предпринимательства в Краснохолмском МО ";

б) Подпрограмма 2 «Совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Краснохолмского МО».

Подпрограмма 1 "Поддержка развития предпринимательства в Краснохолмском МО» направлена на решение 3 задач:

а) Задача 1 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата   в Краснохолмском МО»;

б) Задача 2 Формирование положительного имиджа и популяризация предпринимательства»;

в) Задача 3 «Использование имущественного потенциала для оказания имущественной муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

По результатам реализации подпрограммы 1 за 2024 год показатели    задач и мероприятия исполнены следующим образом:

- на территории Краснохолмского округа вновь открыли собственное дело 26 субъектов малого предпринимательства.;

- в соответствии с проведенным конкурсом и заключенным договором на территории муниципального образования осуществляет деятельность администратор ярмарки на период с  01 октября 2022г. по 30 сентября 2025г. включительно. Ведется ежеквартальный отчет по проведенным ярмаркам на территории МО. Отчет направляется в Министерство промышленности и торговли Тверской области. В 2025г. состоится конкурс по определению администратора ярмарки на новый период;

- на территории муниципального образования действует «Схема размещения нестационарных торговых объектов», разработанная на    трехлетний период (с 01.01.2022г.  по 31.12. 2025г.). Регулярно проводится мониторинг деятельности нестационарных торговых объектов, в Схему при необходимости вносятся изменения;

- 18 объектов муниципального имущества включены в Перечень, предназначенного для предоставления во владение и пользование СМП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим;

- 3 объекта муниципального имущества прошли оценку для предоставления субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим;

- 9 объектов муниципального имущества предоставлены во владение или в пользование СМП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим;

- регулярно актуализируется информация интернет – раздела официального сайта администрации округа для СМП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в т.ч. о мерах государственной поддержки и имущественной поддержки для бизнес сообщества.

Бюджетные ассигнования на данную подпрограмму в 2024г. запланированы в объеме   8,0 тыс. руб. В связи с отсутствием заявок оценка муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим не проводилась.

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Краснохолмского МО» направлена на решение 3 задач:

Задача 1 «Оценка текущей экономической ситуации Краснохолмского МО, отдельных секторов экономики»;

Задача 2 «Формирование и корректировка документов текущего и стратегического социально-экономического развития Краснохолмского МО»;

Задача 3 «Содействие   эффективности реализации программно-целевого планирования органами местного самоуправления».

Объем бюджетных ассигнований на данную подпрограмму в 2024г. составил 12,0 тыс. руб. Фактически освоено 12,0 тыс. руб. (Расходы на  предоставление статистической  информации Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области).

По результатам реализации подпрограммы 2 за 2024 год все показатели задач и мероприятия исполнены.

В целом по муниципальной программе бюджетные средства освоены на 60%.

Основные результаты реализации муниципальной программы
 в 2024 году в соответствии с «Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,90;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы   0,60;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы   – 1,5

Вывод: Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, ряд показателей требует корректировки.

Для обеспечения устойчивости позитивных изменений в процессе реализации муниципальной программы необходимо    продолжить финансирование и реализацию муниципальной программы.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2024г.

Информация

о реализации Муниципальной программы «Развитие сферы транспорта  и дорожного хозяйства в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 – 2026 годы» за 2024 год

1. Оценка эффективности реализации программы за 2024 год.

Муниципальная программа «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы» (далее         М. П.) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа от 26.12.2020 г. № 257.

Главный администратор программы – Администрация Краснохолмского муниципального округа.

Администратор М. П. – Администрация Краснохолмского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках М. П. в 2024 году составил                  53 846,16 тыс. руб. или 92% от запланированного. Недорасходование предусмотренных средств произошло по следующим причинам:

- осуществление Перевозчиком на автобусных маршрутах меньшего количества рейсов из-за отсутствия водителей;

- расторжения муниципальных контрактов с подрядчиком по зимнему и летнему содержанию второстепенных дорог г. Красный Холм и автодорог сельских населенных пунктов по причине не выполнения всего объема работ;

- не выполнение работ по кап. ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Все это отразилось на целевых показателях муниципальной программы.

Муниципальная  программа  состоит  из  двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта».

Подпрограмма 2  «Развитие дорожной сети муниципального округа».

М. П. направлена на реализацию целей:

1. Повышение транспортной доступности населения.

2. Развитие дорожного хозяйства муниципального округа.

Достижение цели 1 характеризуется показателями:

- организация четырех муниципальных маршрутов – выполнено на 75%;

- обеспечение деятельности не менее двух предприятий такси – выполнено на 100%;

Достижение цели 2 характеризуется показателями:

- выполнение нормативов Порядка содержания автомобильных дорог 3-го класса, городских дорог, дорог муниципального округа и технического задания муниципальных контрактов на обслуживание дорог района – выполнено на 100 %;

-  заключение договоров с проектными организациями на разработку проектов на  ремонт автодорог- выполнено на 100% ( в количестве 13 шт.);

- кап. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – не выполнено;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Красный Холм выполнен на 100% (отремонтировано 0,49 км);

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Кр. Холм на 100% (отремонтировано 0,588 км);

- ремонт подъездных путей и школьных площадок с МБОУ «Краснохолмская средняя школа №1» на 100% (отремонтировано 1615 м2);

-  проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - выполнено на 100% .

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы – 0,92.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы – 0,92.

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы – 1,0.

Выводы:

- Основные показатели муниципальной программы «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 – 2026 годы» в 2024 году выполнены не полностью по следующим причинам:

- расторжения муниципальных контрактов с подрядчиком по зимнему содержанию второстепенных дорог г. Красный Холм и автодорог сельских населенных пунктов по причине не выполнения всего объема работ;

- осуществление Перевозчиком на автобусных маршрутах меньшего количества рейсов и отказ от перевозки пассажиров по автобусному маршруту «Вокзал-ПМК» по причине отсутствия водительского состава;

- не выполнение Подрядчиком работ по кап. ремонту дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов по ул. Калинина, д.6 в г. Красный;

2.  Необходимо проводить дальнейшую реализацию действующей муниципальной программы в  2025 году.

Предложения:

1. Направить основные усилия на сохранение маршрутной сети пассажирских перевозок, обеспечение безопасности пассажиров.

2. Сконцентрировать усилия на  текущем обслуживании городских дорог по переданным полномочиям, автодорог 3 класса и автодорог муниципального округа для обеспечения круглогодичной возможности проезда населения округа в город Красный Холм.

В целях улучшения качества автомобильных дорог города и муниципального округа в целом для обеспечения безопасности дорожного движения:

- выполнить капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кр. Холм;

- выполнить капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Калинина д. 2, 4, 6 в г. Красный;

-  выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чистякова в г. Кр. Холм;

- выполнить работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия МБОУ Краснохолмская СОШ №2 им. Сергея Забавина;

-выполнить запланированные мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2024г.

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами в Краснохолмском  муниципальном округе Тверской области на 2021 – 2026 годы»

в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

Муниципальная программа «Управление общественными финансами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области от 26.12.2020 г. №258 «Об утверждении муниципальной программа «Управление общественными финансами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 – 2026 годы».

Администратор муниципальной программы – Финансовый отдел администрации Краснохолмского муниципального округа (далее – Отдел).

- Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 11 790,5 тыс. руб., или 98,4% от запланированных 11 985,3 тыс.руб.

- Муниципальная программа направлена на реализацию цели:

- - Совершенствование бюджетного процесса.

- - Повышение качества управления общественными финансами.

- Достижение цели характеризуется 2 показателями:

- 1) показатель «Рост поступления доходов бюджета ежегодно на 5%», фактически в 2024 году по отношению к 2023 году – 5% исполнен на 100%;

- 2) показатель «Доля расходов бюджета Краснохолмского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ»  исполнен на 100%.

- Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности исполнения местного бюджета»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

- Подпрограмма 1 «Повышение эффективности исполнения местного бюджета» направлена на решение задачи:

- Задача подпрограммы 1:  Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом.

- Показатель реализации задачи подпрограммы 1 «Количество внесенных изменений в бюджет» при плане не более 6 раз, фактически – 4 раза, выполнен на 66,7%. Данный показатель не ухудшает эффективность бюджетных расходов.

- Показатель реализации задачи подпрограммы 2 «Доля расходов бюджета Краснохолмского муниципального округа формируемых в рамках муниципальных программ (МП)» запланирован  в значении 99%, выполнен показатель  на 100%.

- По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2024 год исполнены 2 мероприятия.

- Задача подпрограммы 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.

- Мероприятие «Обслуживание муниципального долга Краснохолмского муниципального округа». По состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года задолженность по кредитам отсутствует, в 2024 году кредит в бюджет муниципального округа не привлекался, что улучшает финансовое положение округа.

- Задача подпрограммы 3: Развитие доходного потенциала Краснохолмского муниципального округа.

- Показатель задачи подпрограммы 1 «Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности ежегодно».

- Показатель задачи подпрограммы 2 «Увеличение доходов от взыскания задолженности по платежам в бюджет (НДФЛ)» выполнен в 2024 году на 100%.

- Показатель задачи подпрограммы 3 «Темп роста доходов бюджета  Краснохолмского муниципального округа от платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и казенными учреждениями Краснохолмского муниципального округа  ежегодно»  к предыдущему периоду выполнен на 100%.

- Задача подпрограммы 4 выполнена на 100%.

- Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Краснохолмского муниципального округа.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,4%. Причина отклонения – экономия расходов на обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Краснохолмского муниципального округа, в связи с предложением Министерства финансов Тверской области по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления (ОМСУ).

В связи с достижением основных результатов муниципальной программы в 2024 году можно сделать вывод:

Муниципальная программа «Управление общественными финансами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 – 2026 годы», утвержденная постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области от 26.12.2020 №258 Об утверждении муниципальной программы «Управление общественными финансами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 – 2026 годы» в 2024 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов муниципальной программы и анализ рисков реализации муниципальной программы.

Основными результатами муниципальной программы в 2024 году являются:

- а) рост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета ежегодно при плановом значении – 5%, исполнен – 5%.

- б) расходы бюджета Краснохолмского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, исполнение 100%;

в) соблюдение ограничения на объем долга, установленного Бюджетным кодексом РФ, соблюдение обеспечено;

г) соответствие структуры муниципального долга требованиям Бюджетного кодекса РФ, соответствует;

д) соблюдение ограничения расходов на обслуживание долга, установленного Бюджетным кодексом, соблюдение обеспечено;

е) увеличение доходов от взыскания  задолженности по платежам в бюджет при плановом значении – 3%, исполнен – 3%;

- ж) увеличение доли публикации в сети интернет информации о системе управления общественными финансами.

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на:

а) организацию бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

б) введение трехлетнего планирования бюджета Краснохолмского муниципального  округа;

в) поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (муниципальные программы, муниципальные задания);

г) законодательное закрепление ведения Муниципальной долговой книги Краснохолмского муниципального  округа;

д) создание нормативной правовой базы для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

е) при формировании бюджета муниципального  округа применяются единые виды расходов, которые закрепляются Бюджетным кодексом Российской Федерации для всех уровней бюджетов;

ж) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями федерального законодательства;

з) введение практики формирования аналитического распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам Краснохолмского муниципального округа, перечень которых утвержден администрацией муниципального  округа;

и) финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления данным учреждениям  субсидий на выполнение муниципального задания;

к) размещение учреждениями Краснохолмского муниципального округа на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации (www.bus.gov.ru);

л) открытость местного бюджета, размещение актуальной информации на официальном сайте администрации Краснохолмского муниципального округа и в районной газете «Сельская новь».

Вывод: Основные результаты реализации муниципальной программы
 в 2024 году в соответствии с «Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы   0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы   – 1,02,

Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

Приложение10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО Тверской области  за 2024г.

Информация о реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области» на 2021-2026 годы»  в 2024году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области   на 2021-2026 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена   постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа от 26.12.2020 № 259 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области   на 2021-2026 годы».

Администратор муниципальной программы – комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Краснохолмского муниципального округа (далее   – комитет).

- Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году -13826,7 тыс. руб. и составил 95% от запланированных.

- Муниципальная программа направлена на реализацию 3 целей:

- а) цель 1 - "Повышение эффективности   использования          муниципального имущества   Краснохолмского муниципального округа    Тверской области    на    основе рыночных механизмов  в земельно-имущественных  отношениях";

б) цель 2-   Повышение эффективности и открытости проведения торгов в сфере земельно-имущественных отношений;

в) цель3 -Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью в сфере земельно- имущественных отношений.

В рамках программы реализуется 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 « Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области»;

Подпрограмма 2 «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области».

- Реализация Подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области» осуществляется посредством решения 3 -х задач:

а) задача 1 - «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»;

б) задача 2 - «Обеспечение информационной открытости   имущественных  и земельных  отношений  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области»;

в) задача 3- «Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью в сфере земельно- имущественных отношений».

Реализацию задачи 1 характеризуют следующие Показатели: «Увеличение размера доходов от реализации и сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящегося в собственности Краснохолмского муниципального округа Тверской области».  По данному показателю запланировано повышение доходов на 10% показатель выполнен на 380 % в связи с продажей двух земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

По Показателю «Процент приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в прогнозный План приватизации Краснохолмского муниципального округа Тверской области на соответствующий год», выполнение составило 100%,    продана половина объектов, включенных в прогнозный план приватизации, как и было запланировано.

Процент выполнения Показателя «Увеличение     размера доходов  от  реализации имущества, находящегося          в  собственности Краснохолмского МО  и земельных ресурсов»  составил 0%. Неисполнение данного показателя связано с несостоявшимися аукционами по продаже имущества

По Показателю «Увеличение     размера доходов  от   сдачи   в аренду       имущества" данный показатель не выполнен по причине несостоявшегося аукциона на аренду помещения.

По показателю «Увеличение     размера доходов   от сдачи в аренду  земельных участков» выполнение составило 100 % .

По показателю "Количество объектов, на которые зарегистрировано право       муниципальной собственности Краснохолмского мо Тверской области» выполнение составило 20%, зарегистрировано право на 3 объекта из 15 запланированных.

Реализация Задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих Мероприятий:

мероприятие 1. «Приватизация       муниципального имущества  Краснохолмского муниципального округа  Тверской области» данное мероприятие выполнено, продано 50% объектов, включенных в прогнозный план приватизации на 2024 год;

Мероприятие 2. «сдача в аренду имущества и земельных участков, находящихся в собственности    Краснохолмского муниципального округа».       Мероприятие выполнено на 100% количество договоров на муниципальные земельные участки увеличилось на 10% как и было запланировано. Доходы от реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков составили 6728 тыс. рублей

Мероприятие 3. «Содержание имущества казны Краснохолмского муниципального округа Тверской области». Выполнение по данному мероприятию составило 13223,4 тыс. руб, что составляет 95% от запланированного, в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

Мероприятие 4. «Дооснащение комитета программным и компьютерным оборудованием». Данное мероприятие выполнено в объеме 146,2 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного, приобретен абонемент на техническое обслуживание программного комплекса «Барс-имущество», для обеспечения ведения реестра договоров аренды и начисления арендной платы, также продлен срок действия ПК «Технокад-Муниципалитет», для взаимодействия с Росреестром.

Мероприятие 5 «Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости» Проведение работ по данному мероприятию выполнено на 184 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного.

Мероприятие 6. «Проведение работ по межеванию земельных участков». По данному мероприятию выполнены работы на сумму 36 тыс. рублей, что составило 100% от запланированной суммы.

Мероприятие 7.  «Подготовка проектов межевания земель для проведения кадастровых работ» мероприятие выполнено на 100%, сумма израсходованных средств 209,1 тыс. рублей.

Мероприятие 8. «Осуществление учета муниципального имущества». Учет муниципального имущества ведется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2023 N 163н.

Мероприятие 9. «Защита интересов Краснохолмского муниципального образования в суде». В 2024 подано 1 заявлений в мировой суд о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за аренду земельного участка.

Мероприятие 10 «Осуществление  муниципального  земельного контроля за использованием земельных участков, находящихся в ведении администрации Краснохолмского муниципального округа» данное мероприятие выполнено на 186% из 22 запланированных контрольно-надзорных мероприятий проведено 41 КНМ без взаимодействия с контролируемыми лицами. Выдано 33 предостережения на конец года исполнено 7.

Решение Задачи 2 «Обеспечение информационной открытости имущественных и земельных отношений в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области» достигнуто за счет Показателей:

-публикации в печатных средствах массовой информации, в сфере управления  земельно-имущественными отношениями опубликовано 3 объявления из 3 запланированных, план выполнен на 100%.

-Размещения информации о проводимых торгах в сфере земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, находящихся в  собственности Краснохолмского муниципального округа Тверской области в печатных средствах массовой информации, в сети «Интернет».

Информация о проводимых торгах размещается в соответствии с действующим законодательством  на сайте torgi.gov.ru , электронной площадке Сбербанка, а также на сайте администрации Краснохолмского МО.

Решение Задачи 3 «Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью  в сфере земельно- имущественных отношений» характеризуется следующими показателями:

Показатель 1: «Динамика снижения дебиторской задолженности» плановое значение  снижение задолженности на 10% не достигнуто, снижение задолженности не произошло. Задолженность по арендной плате имеется у двух арендаторов муниципальных земельных участков.

Данные показатель достигается за счет выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Недопущение образования просроченной дебиторской задолженности в сфере земельно-имущественных отношений, выявление факторов, влияющих на образование просроченной дебиторской задолженности» В рамках данного мероприятия проведена работа по расторжению договора аренды с арендатором, имеющим постоянную задолженность более года.

Мероприятие 2 «Урегулирование дебиторской задолженности в сфере земельно-имущественных отношений в досудебном порядке». В 2024 году в рамках досудебного урегулирования взыскана задолженность на сумму 5 тыс. рублей

Мероприятие 3 «Принудительное взыскание дебиторской задолженности в сфере земельно-имущественных отношений». В 2024 подано 1заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за аренду земельного участка на сумму 23,5 тыс. рублей.

Реализация Подпрограммы 2 «Совершенствование земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании Краснохолмский район Тверской области» осуществляется посредством решения Задачи 1 «Повышение эффективности и открытости проведения торгов в сфере земельно- имущественных отношений».

Решение задачи характеризуется следующими показателями:

Показатель 1. «Доля проведенных торгов в сфере земельно-имущественных отношений» процент выполнения по данному показателю составляет 100%, аукционы по продаже и аренду имущества и земельных участков проводятся в соответствии с действующим законодательством.

Показатель 2. «Количество объектов муниципальной имущества, в отношении которых проведена оценка» по данному показателю проведена оценка 2 объектов из двух запланированных, показатель исполнен на 100%.

Мероприятиями Подпрограммы 2 являются:

Мероприятие1. «Оценка муниципального имущества с целью проведения торгов по продаже и аренде, муниципального имущества». Мероприятие выполнено на 100%, израсходовано 28 тыс. рублей.

Мероприятие2. «Проведение торгов по предоставлению права на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Краснохолмского мо Тверской области». Торги по предоставлению объектов муниципальной собственности в аренду проводятся в соответствии с действующим законодательством исполнение по данному мероприятию составило 100%.

Вывод: Основные результаты реализации муниципальной программы
 в 2024 году в соответствии с «Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,02;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы   0,95;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы   – 1,07

Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией 
муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

а) увеличение размера доходов от реализации и сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящегося в собственности Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 38% по отношению к предыдущему году;

б) введение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, за 2024 год заключено 9 новых договоров аренды на земельные участки общей площадью 1.3 тыс. га.

В течение 2024 года комитетом осуществлялись мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы.

В случае наличия дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы, комитет выносит предложения по изменению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.  Учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы ведется посредством формирования отчетной документации.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

По результатам реализации муниципальной программы в 2024 году выявлены следующие неучтенные риски:

а) низкий спрос на аренду и покупку муниципального имущества;

б) увеличение отказов от аренды земельных участков;

В целях минимизации влияния неучтенных рисков на реализацию муниципальной программы принимаются следующие меры:

а) публиковать на сайте администрации и в СМИ информацию о наличии свободного муниципального имущества, предлагаемого к сдаче в аренду.

б) публиковать на сайте администрации информацию о необходимости оформления земельных участков, распоряжение которыми осуществляется Администрацией Краснохолмского округа, в целях недопущения нарушения земельного законодательства;

в) усилить проведение претензионной работы с должниками.

Приложение11

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Краснохолмского МО  Тверской области  за 2024г.

Информация

о реализации Муниципальной программы "Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021–2026 годы" за 2024 год

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

Муниципальная программа "Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021–2026 годы" утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 26.12.2020 г. № 260

Администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 89 831 338,10 тыс. руб. - 44 % от плановых значений. В 2023 году был заключен контракт с ОАО «Региональная газовая компания» (строительство пяти газовых котельных). Срок исполнения контракта был намечен на декабрь 2024г. За 2024 год были смонтированы только две котельные, остальные три котельные находились на сборке у подрядчика. В связи с нарушением срока исполнения контракта работы по монтажу трех котельных были перенесены на 2025 год (заключено доп. соглашение, с сохранением финансирования).

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Жилищной – коммунальное хозяйство Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Подпрограмма 2 Благоустройство Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Подпрограмма 3 Обеспечение пожарной безопасности МО на территориях АПК

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства Краснохолмского муниципального округа Тверской области »

Муниципальная программа направлена на реализацию целей:

1.Создание условий для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда округа

2.Совершенствование системы благоустройства (содержание мест захоронения, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора) округа

Достижение целей характеризуется мероприятиями:

-  Взносы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности по переданным полномочиям" выполнено на 94 %

- Изготовление проектно - сметной документации и проведение текущего ремонта муниципального жилого фонда выполнено на 100%

- Расходы в области коммунального хозяйства (кап. ремонты и т.д) выполнено на 100%

- Расходы в области коммунального хозяйства (текущие ремонты и обслуживание) выполнено на 99%

- Расходы, связанные с развитием системы газоснабжения в г. Красный Холм выполнено на 88%

- Предоставление субсидий МП ЖКУ выполнено 100%

- Расходы на содержание бани выполнено на 90%

- Расходы на обеспечение пожарной безопасности выполнено на 98%

- Содержание кладбища по переданным полномочиям выполнено на 85%

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:0,8

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,44

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,8

Выводы:

Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, ряд показателей требует корректировки. Администратору программы необходимо планомерно проводить работу по мониторингу, контролю и анализу реализации муниципальной программы, принимать оперативные меры по корректировке мероприятий программы и соответственно показателей мероприятий.

Приложение12

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Краснохолмского МО  Тверской области  за 2024г.

Информация

о реализации Муниципальной программы Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы за 2024 год

Оценка эффективности реализации программы за 2024 год

Муниципальная программа Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы утверждена постановлением Администрации Краснохолмского района от 26 декабря 2020 года г. № 261

Администратор муниципальной программы – Администрация Краснохолмского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 7753251,47  тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования в городе Красный Холм  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области

Муниципальная программа направлена на реализацию целей:

Повышение качества и комфорта городской среды территории в городе Красный Холм  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области

Достижение целей характеризуется мероприятиями:

- организация приема предложений граждан и организаций о включении общественной и дворовой территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования и дворовой территории с целью включения в муниципальную программу

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования.

- благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу

Рассмотрение и оценка предложений по благоустройству территорий общего пользования и дворовой территории не проводились по причине отсутствия предложений граждан по выбору территории.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования в городе Красный Холм  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области

В рамках исполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021–2026 годы" реализован проект «Благоустройство общественной территории». В парке на ул. Красноармейская (69:16:0070145:5) в г. Красный Холм» проведена планировка территории и устройство газона.  На центральной площади у Дома народного творчества пл. Советская в г.Красный Холм Тверской области установлено устройство системы видеонаблюдения, перголы и ярмарочного павильона.

Выводы:

Основные мероприятия и показатели муниципальной программы Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы за 2024 год выполнены.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1,0

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,0

Муниципальная программа в текущем периоде реализована эффективно.