## Приложение
Приложение к Муниципальной программе "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2030 годы" в редакции Постановления №569 от 29 декабря 2025г.
Характеристика муниципальной программы
Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2030 годы
Администратор муниципальной программы Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа- муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2030 годы"
2. Подпрограмма - подпрограмма: 1«Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области "; 2 «Благоустройство территорий общего пользования в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Дополнительный аналитический код | [9 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (при решении задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), % | Финансовый год предшествующий реализации программы, (N-1) год | [9 empty] | Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программ |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расходов бюджета | [6 empty] | код вида расходов |  |  | программа |  | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  | номер показателя | [5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | значение | год достижения
[7 empty] | программа |  | подпрограмма | вид мероприятия | подвид мероприятия |  | закон Тверской области
[17 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Программа "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2027 годы" | тыс.руб | 100 |  | 5317.67 | 4985 | 83269.7 | 7768.3 | 9271.1 | 3667.6 | 266 | 266 | 0 | 112010.2
[17 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области | x | х | х | [9 empty] | х | х | bar: 2022
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограммы Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области (далее – подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области (далее – подпрограмма 2). | x | x | x | [9 empty] | x | x | bar: 2022
[27 empty] | Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Мероприятие 1Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Мероприятие 2 Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | Б | [10 empty] | Мероприятие 3 Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Мероприятие 4 Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения | да/нет | bar: 2021 to 2026
[27 empty] | Мероприятие 1.Организация проведения субботников на придомовых территориях |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области | тыс.руб | 100 |  | 5317.67 | 4985 | 83269.7 | 7768.3 | 9271.1 | 3667.6 | 266 | 266 |  | 112010.2
[27 empty] | Задача 1 Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | тыс.руб | 100 |  | 5317.67 | 4985 | 83269.7 | 7768.3 | 9271.1 | 3667.6 | 266 | 266 |  | 112010.2
[27 empty] | Мероприятие 1. Организация приема предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Мероприятие 2 Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу |  |  |  | 0 | 0 | 1000 | 2545.8 | 2549.3 | 2829.7 | 26 | 26 |  | 6175.4
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 2-1 Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городские парки)Благоустройство общественной территории парка на ул.Красноармейская (69:16:0070145:5) в г. Красный Холм. Планировка территории и устройство газона | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 2519.8 | 2523.3 | 2801.4 | 0 | 0 |  | 7844.5
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | S | 1 | 4 | 5 | 0 | [11 empty] | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 52
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | S | 1 | 4 | 5 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 2-2 Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городские парки)Благоустройство общественной территории парка Победы (пешеходная зона), ул.Красноармейская г. Красный Холм. | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 26 | 26 |  | 80.3
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 3-1 Устройство детского игрового комплекса на территории парка Заречный (69:16:0070331:37) |  |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | Б | [10 empty] | Мероприятие 3 Благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу (изготовление ПСД) | тыс.руб | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.1
[31 empty] | 93.23 | 175 | 366.1 | 377.5 | 635.6 | 797.4 | 200 | 200 |  | 2844.9
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Б | [10 empty] | Мероприятие 3-2 Расходы на устройство перголы и ярмарочного павильона на центральной площади у Дома народного творчества пл. Советская в г. Красный Холм. | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 379
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | И | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 4 "Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды" | тыс.руб |  |  | 5224.44 | 0 | 4920.8 | 0 | 6086.2 | 40.5 | 40 | 40 |  | 16352
[27 empty] | Мероприятие 4-1 "Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды" «Благоустройство общественной территории парка Заречный (69:16:0070331:37) на территории города Красный Холм Тверской области». | тыс.руб |  |  | 5224.44 | 4810 | 4920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14955.24
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | "Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды" «Благоустройство общественной территории парка Заречный (69:16:0070331:37) на территории города Красный Холм Тверской области». | тыс.руб |  |  | 4289.7 | 4760 | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13920.5
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 4-2 Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной гродской среды "Расходы на благоустройство центральной площади у Дома народнго творчества пл.Советская в г.Красный Холм Тверской области | МБ тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[28 empty] | ОБ тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70000
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | "Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды" «Благоустройство общественной территории парка Заречный (69:16:0070331:37) на территории города Красный Холм Тверской области». за счет средств местного бюджета | тыс.руб |  |  | 934.74 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1034.74
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | В | [10 empty] | Расходы за счет средств местного бюджета на благоустройство центральной площади у Дома народного творчества по пл. Советская - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в г. Красный Холм | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 6982.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6982.8
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды "Благоустройство центральной площади у Дома народного творчества пл. Советская в г.Красный Холм Тверской области Устройство системы видеонаблюдения" | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 4167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4167.9
[28 empty] | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды «Благоустройство общественной территории ул. Калинина, пешеходной зоны от переулка Авиахима до улицы Садовая в городе Красный Холм Тверской области» | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[28 empty] | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | И | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 4-3 Расходы на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды "Благоустройство общественной территории ул. Калина, пешеходной зоны от переулка Авиахима до улицы Садовая в городе Красный Холм Тверской области " | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6086.2
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | И | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 4-4 Расходы на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды "Благоустройство общественной территории по ул. Октябрьская, (пешеходная зона) г. Красный Холм " | тыс. руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40 | 40 |  | 120.5
[27 empty] | Мероприятие 5 Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования | шт | bar: 2021 to 2026
4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | Б | [10 empty] | Мероприятие 6"Расходы по формированию современной городской среды" за счет средств местного бюджета по переданным полномочиям | тыс.руб |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[27 empty] | Задача 2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения | да/нет | x | bar: 2021 to 2026
Мероприятие 1 Организация проведения субботников на территориях общего пользования