СОГЛАСОВАНА                                                                                       УТВЕРЖДЕНА

Начальник департамента                                              Постановлением администрации

культуры Тверской области                                         Краснохолмского            района

______________Е.В.Шевченко                                   от ___________2010г. № ______

«_____»_____________2010г.

Программа развития

отрасли «культура»

Краснохолмского района

Тверской области
на 2010-2012 годы

# Паспорт
программы развития отрасли «культура»  Краснохолмского района

# Тверской области на 2010-2012 годы.

| Наименование Программы | Программа развития отрасли «культура» Краснохолмского района Тверской области на 2010-2012годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района Тверской области |
| Дата утверждения Программы | Постановлением администрации Краснохолмского района от № |
| Задачи Программы | - Сохранение и приумножение культурного потенциала Краснохолмского района - Совершенствование системы развития и поддержки кадрового потенциала отрасли «культура» Краснохолмского района |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством услуг - до 67 % - компьютеризация 6 сельских библиотек - увеличение в библиотеках количества поступлений новых книг на 1000 жителей - до 65 единиц - увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками - до 78 единиц - увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества - до 181 единицы - увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества - до 1945 человек - увеличение выделяемых средств из местного бюджета на развитие библиотечного дела, формирование информационно-библиотечной системы - до 105 тыс.руб - увеличение выделяемых средств из местного бюджета на сохранение и развитие традиционного народного творчества – до 395 тыс.руб - увеличение выделяемых средств на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры – до 965 тыс .руб. - проведение капитального ремонта – 4 учреждения - увеличение объема платных услуг – до 456,6 тыс.руб. - повышение квалификации специалистов – 36 человек - целевая контрактная подготовка – 3 специалиста - увеличение доли лауреатов и дипломантов конкурсов от общего количества воспитанников учреждений дополнительного образования – до 5,4% -рост заработной платы педагогических работников в учреждениях дополнительного образования – на 38,3 % -рост охвата детей образовательными услугами- до 8% -рост охвата детей предоставляемыми услугами учреждений дополнительного образования до- 115% - увеличение количества посетителей музыкальных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий в музее - 1600 человек - увеличение числа музейных экспозиций - до5 единиц |
| Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного бюджета и средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования составляет 5398,4 тыс. рублей. Из них: 2010 год –1620,1 тыс. руб.; 2011 год – 1834,7 тыс. руб.; 2012 год – 1943,6 тыс. руб. |
| Основные механизмы реализации Программы | Управление реализацией Программы осуществляется отделом культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района Тверской области в пределах полномочий, установленных законодательством и настоящей Программой, Администрацией Краснохолмского района и Собранием депутатов района. Основными исполнителями программы являются учреждения клубного типа, дополнительного образования, библиотеки района. ОКСМ ежеквартально и ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку ее реализации, а также уточняет состав учреждений, ответственных за проведение мероприятий Программы. В случае необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный, полугодовой и ежегодный мониторинг реализации Программы путем составления отчетов. Исполнители мероприятий представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы в отдел культуры, спорта и по делам молодежи ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно, в срок до 15 января , следующего за отчетным годом. Отчет о реализации Программы предоставляется в администрацию Краснохолмского района и Собрание депутатов района, Департамент культуры Тверской области, опубликовывается в местных средствах массовой информации, размещается на официальном сайте администрации Краснохолмского района. |

Введение.

Программа развития отрасли  «культура» Краснохолмского района Тверской области на 2010-2012 годы разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития  Краснохолмского муниципального района и в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала , сохранения и эффективного использования культурного наследия.

Программа  состоит  из  следующих  разделов:

1. Характеристика  проблем, на решение которых направлена Программа.

2. Срок реализации Программы.

3. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, и его обоснование.

- Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы

- Цели, задачи, плановые показатели эффективности, и мероприятия реализации Программы.

6. Механизмы реализации Программы.

7. Мониторинг Программы.

В первом разделе Программы  дается  описание  муниципальной отрасли культуры,   внешней  среды, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, анализируется  состояние  и  прогноз  изменений  социального  заказа  на  услуги,  рассматривается  готовность  отрасли к  реализации  социального  заказа.

Во втором разделе указаны сроки и основные этапы реализации Программы.

В третьем разделе дается описание объема ресурсов, необходимых для выполнения Программы.

В четвертом    разделе перечислены ключевые действия, направленные на выполнение мероприятий Программы с указанием плановых сроков их выполнения.

В пятом  разделе  формируются  цели развития  отрасли культуры,  определяются  основные  задачи,  показатели  и индикаторы  достижения  поставленных  целей.

В шестом разделе дается анализ ресурсов муниципальной отрасли культуры: кадрового потенциала, состояния зданий учреждений культуры, объемы финансирования отрасли.

В разделе 7 «Мониторинг  реализации  Программы»  дана  система  отслеживания  достижений  и  результатов  реализации  Программы.

В разработке и обсуждении проекта программы приняли участие:

Отдел культуры, спорта и по делам молодежи   администрации Краснохолсмкого района, финансовый отдел администрации   района, представители профсоюза работников культуры  района, руководители учреждений культуры.

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

1.1Основание для разработки

Основанием для разработки Программы послужила  высокая значимость исторического и культурного прошлого  и самобытность культуры  Краснохолмского района, активизация деятельности общественных и социально ориентированных организаций и учреждений по изучению, сохранению и восстановлению традиционной культуры, поддержке и развитию творческих инициатив и современных тенденций в сфере культуры.

Культурная политика Краснохолмского района направлена как на сохранение культурного наследия и культурного потенциала района, ее самобытности, на формирование образа территории, обладающей собственной культурной уникальностью  и на развитие  сферы культуры в соответствии  с требованиями сегодняшнего дня посредством освоения  инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и  развития ее  инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха  и формирования  духовно-нравственных основ личности.

В условиях становления рыночных отношений  и демократизации общества накопленный потенциал культуры требует, с одной стороны, дальнейшего последовательного укрепления и развития, с другой реформировании и преобразований.

Определяющим фактором этих процессов должно стать осуществление единой культурной политики на территории района, дальнейшее усиление поддержки сферы культуры со стороны государственных органов Тверской области и Краснохолмского района (в том числе в вопросах внедрения современных технологий и коммуникаций в деятельность учреждений культуры и искусства), осуществление целенаправленного единого процесса сохранения и укрепления социокультурного  пространства района на основе исторически сложившихся традиций.

Без достаточного финансирования   не удается приступить к модернизации  материально-технической базы районных учреждений культуры.

Районная целевая программа «Развития сферы культуры Краснохолмского района на 2010-2012 годы»  представляет собой совокупность наиболее значимых и эффективных  проектов деятельности, направленных на решение задач развития и реформирования культурного потенциала района. Ориентирована  Программа на последовательность реформирования отрасли, что позволит обеспечить:

- решение системных проблем в области культурного развития Краснохолмского района;

- создание условий для развития отрасли и всестороннего участия граждан в культурной жизни, а также  гарантированную поддержку профессионального творчества;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях  развития культуры.

Условием отбора конкретных проектов для включения в Программу является их направленность на достижение соответствующей целевой установки.

1.2.  Анализ  состояния отрасли «культура» Краснохолмского  района.

# Модель сети учреждений культуры Краснохолмского района

# Кадровый 
потенциал отрасли культура

В районе в отрасли трудится 127 человек

Из них:

•Специалистов – 93 человека;

•С высшим образованием – 12 человек (13%),из них 5- со специальным;

•Учатся в ВУЗах – 2 человека, из них 1 – по специальности;

•Со средне-специальным образованием – 57 человек (61,2%), из них 24 – со специальным;

•Со средним – 19 человек (20,4%)

Таким образом, со специальным образованием 29 человек,

что составляет всего 31 % .

## Награждено государственными, ведомственными и региональными наградами 9 человек.

## Районным   организационно-методического  центром используются различные формы работы  по укреплению кадрового потенциала: школа молодого  культработника, семинары-практикумы, открытые мероприятия, выезды в соседние районы с целью обмена опытом,  индивидуальные консультации, конкурсы профессионального мастерства и т.д. Однако нуждаются  в прохождении курсов повышения классификации 27 работников:

- По ДНТ- 4

- По CДК- 7

- По ДШИ- 3

- По МЦ «Юность»- 2

- По сельским 
библиотекам- 4

- По ЦБ- 2

- По ОКСМ- 5

# 1.3.Клубные формирования района

## Причины снижения показателей по клубным формированиям: сокращение штатов, смена руководителей учреждений, отсутствие системы  прохождения  курсов повышения квалификации работников села, отток населения.

# Причины увеличения показателей в ДШИ: изучение интересов и потребностей населения, увеличение образовательных потребностей граждан в области художественного, музыкально-эстетического образования, открытие новых отделений, вариативность образовательных программ ,укрепление материально-технической базы учреждения.

## В районе реализуются меры поддержки творческих коллективов: поощрение руководителей и участников творческих коллективов, материальная поддержка творческих коллективов, проведение творческих вечеров самодеятельных коллективов, развитие национальных культур народов, проживающих на территории района, обучение руководителей коллективов и т.д.

# В районе  реализуются культурные творческие проекты: осенняя и весенняя межрегиональная Антониевская ярмарка, «Кинотеатр на колесах»,участие молодежных команд в лигах юниоров и «Верхневолжье» КВН области, открытие новых отделений в ДШИ, открытие ДИЦ в центральной библиотеке, рок – фестивали «Ночь перед Рождеством», «Осколки лета», проект «Забытая деревня», проведение палаточных лагерей «Пацаны», «Костер дружбы», клуб молодого избирателя и другие.

# Число культурно- досуговых мероприятий

# по учреждениям отрасли падает

## Увеличили число культурно-массовых мероприятий Ивакинский СДК, Рачевский СДК, Высокушинский СДК, Бортницкий СДК, ДШИ.

# Уменьшили число культурно-массовых мероприятий ДНТ, Барбинский СДК, Скоросовский СДК, Ульянинский СДК, Толстиковский СДК, Глебенский СДК, Братсковский СДК.

# Причины снижения показателей «мероприятия»: смена кадров (в трех учреждениях), закрытие клубов, сокращение штатов, не ведется надлежащим образом учет мероприятий, нежелание находить другие целевые  аудитории.

# Количество дипломантов и лауреатов в 2009г областных и российских

# конкурсов: ДШИ – 5, ДНТ – 8,МЦ «Юность» - 3

# Выездные мероприятия для жителей района  в 2009 году по районным учреждениям – 145

# (для сравнения в 2008 году – 125).Из них Дом народного творчества-22, МЦ  «Юность»- 15, Большерагозинский –11.

## Разработка и внедрение инновационных продуктов и технологий в сфере культуры, развитие материально-технической базы учреждений отрасли «культура»

# Приобретения                                                                                        Ремонты учреждений культуры

Проблемы остаются следующие: противопожарная подготовка всех зданий, кроме ДШИ, установка печей в Высокушинском СДК,  Скоросовском СДК, Ульянинском СДК, Бортницком СДК, ремонт кровли в МЦ «Юность», укрепление технической базы всех учреждений культуры.

Техническое состояние учреждений следующее:

- аварийных зданий – нет,

- требуют капитального ремонта – 4 (ДНТ, МЦ «Юность», ДШИ, Ульянинский СДК)

-требуют текущего ремонта – 17.

На балансе района находилось 41 здание. Из них 13 типовые кирпичные здания, остальные деревянные. Отопление в 1 учреждении – центральное, в 4 - имеются котельные, остальные учреждения имеют печное отопление. В 2009 году 19 зданий СДК переданы в собственность  сельских поселений,  здание бывшей пекарни  с. Хабоцкое  передано  под Хабоцкий СДК (производится капитальный ремонт, который будет закончен в 2010 году).

6 зданий остались в оперативном управлении  районных учреждений.

Материально-техническое оснащение учреждений очень слабое. В зимнее время в СДК и сельских библиотеках очень холодно. Количество печей не соответствует площади зданий, ставки  истопников сокращены, системы отопления, где они имеются, в плохом  состоянии и требуют  ремонта.

# 1.5.Платные услуги учреждений

## Формы и виды оказания услуг населению:

## Проведение концертов

## Проведение вечеров отдыха, дискотек для взрослых и детей

## Аренда костюмов, музыкальной аппаратуры

## Оказание услуг по организации торжественных мероприятий

## Ксерокопирование

## Ночной абонемент

## Кинопоказ, видеоигры, дискотеки, развлекательные программы для детей в МЦ «Юность»

- Услуги спортивного клуба «Богатырь»

# Формы и виды оказания платных услуг населению, введенные в 2009г:

## Поиск информации в сети Интернет

## Пользование справочно-правовой системой Консультант Плюс

## Прием и отправка отчетности

## Набор и редактирование текста на компьютере

## Сканирование бумажных носителей, фотографий

## Распечатка документов на принтере

# Работа по привлечению внебюджетных источников (со спонсорами и т.п.)

# Спонсорская помощь в 2009г составила - 276,9 тыс. рублей. Средства израсходованы полностью на проведение районных мероприятий.

# Доходы от платных услуг

# Внебюджетный фонд 2009года (всего 908 341)

## Увеличили свои доходы в 2009 году  МЦ «Юность»- на 49%,Барбинский СДК- на 171%, ДНТ- на 26%, Хабоцкий СДК- на 35%.

Уменьшили свои доходы 9 сельских домов культуры, нет доходов в Братсковском и Толстиковском СДК.

# 1.6.Библиотеки района

Увеличила свои показатели Толстиковская библиотека, стабильно работает детская билиотека, остальные снизили свои показатели.

# Причины снижения показателей:

- Сокращение численности населения

## Сокращение штатов (переход на неполный рабочий день)

## Недостаточное обновление фондов

## Развитие современных информационных технологий

## Слабая пропаганда современных технологий (там, где они имеются)

##### Проблемы, на решение которых направлена Программа

Существует ряд причин, которые тормозят развитие отрасли культуры района:

- Отсутствие квалифицированных кадров в ряде учреждений культуры. Из-за отсутствия жилья и низкой заработной платы невозможно привлечь молодых специалистов. С целью обеспечения  учреждений культуры специалистами, обладающими современными знаниями, необходимо создание и эффективное функционирование системы профессиональной подготовки, повышения квалификации всех форм и видов и качества знаний специалистов сферы культуры и искусства.

- Острой проблемой является состояние зданий,  в которых расположены учреждения культуры района.

- Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям и недостаток финансовых средств на приобретение современного свето- и звукового технического оборудования, компьютерной техники, инвентаря для учреждений культуры, подключения учреждений к сети Интернет, что не позволяет в должной мере развивать платные услуги.

- Комплектование книжных фондов библиотек ниже нормативного. Отсутствует возможность оснащения библиотек компьютерным оборудованием и другими техническими средствами.

- Необходимо принять участие в реализации регионального проекта «Тверская электронная библиотека». Он предусматривает создание единой информационной библиотечной сети. Это позволит всем читателям пользоваться колоссальными информационными резервами как областных, так и крупнейших российских и зарубежных книгохранилищ.

- Необходима активизация межрегионального взаимодействия, поддержка и  организация выездов самодеятельных  творческих коллективов, обмен опытом, которые послужат оживлению культурных связей и повышению  их профессионального  и исполнительского мастерства.

Все вышеназванное свидетельствует о том, что в современных условиях накопленный культурный потенциал Краснохолмского района требует модернизации, на осуществление которой направлена Программа.

SWOT-анализ

| Сильные стороны 1. Два коллектива, носящие звание народный. 2. Использование возможностей сети Интернет в учреждениях культуры города. 3. Высокий творческий и исполнительский уровень специалистов культуры и участников самодеятельности. 4. Тесное взаимодействие с различными учреждениями и организациями, СМИ. 5. Разработанная и утвержденная нормативно-правовая база отрасли культуры. 6. Налаженная работа методической службы. 7Разнообразие форм и методов работы в сфере культуры. 8.Потребность большей части населения в культурном досуге. 9.Творческий потенциал людей. 10.Желание молодёжи самоутвердиться и самореализоваться, сделать свою жизнь интереснее. 11.Появление молодых специалистов. | Слабые стороны 1.Не развитая материально-техническая база сельских домов культуры и библиотек. 2. Состояние зданий большинства учреждений требует ремонта. 3.Комплектование фондов библиотек ниже нормативного. 4. Отсутствие компьютерной техники в сельских учреждениях культуры. 5. Изношенность музыкальных инструментов и костюмов. 6. Недостаточное обеспечение учреждений культуры средствами противопожарной безопасности. 7. Недостаточная реклама. |
| --- | --- |
| Риски 1.Снижение численности населения района: отрицательная динамика прироста населения, отток работоспособного населения в крупные города. 2. Закрытие школ в сельских поселениях. 3. Средний возраст специалистов культуры составляет 45 лет. 4.Недостаточное финансирование. 5.Снижение интереса к проводимым мероприятиям. 6. Нехватка кадров. 7. Падение заинтересованности к работе, нежелание внедрения в творческий процесс новых форм, отказ от самосовершенствования, падение профессионального уровня работников. | Возможности 1. Модернизация учреждений культуры, оснащение их современным оборудованием и техникой. 2. Подключение к сети Интернет сельских учреждений культуры. 3. Охват разных слоев населения культурным обслуживанием. 4. Внедрение новых видов услуг (обслуживание туристов). 5. Участие в различных программах и проектах. 6. Проведение капитальных ремонтов учреждений культуры. 7.Повышение интереса населения к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры. 8.Расширение перечня платных и бесплатных услуг. 9.Содействие развитию самодеятельных коллективов . 10.Создание и развитие молодёжных общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодёжи Внедрение новых форм работы, более тесное сотрудничество с молодежью, как с одним из возрастных слоев потребителей муниципальной услуги в сфере культуры. |

# Раздел 2. Срок реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2010-2012 годы.

| Наименование этапа | Продолжительность | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 этап: подготовительный | Январь-апрель 2010года | Освещение направлений деятельности в СМИ, Интернете, утверждение Программы. |
| II этап: основной | Апрель 2010-август 2012 года | Реализация программы в соответствии с планом. |
| III этап: заключительный | Декабрь 2012 года | Подведение итогов работы, анализ полученных результатов. |

# Раздел 3.Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, и его обоснование

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составляет       5398,4        тыс. рублей.

Из них:

2010 год –1620,1  тыс. руб.;

2011 год – 1834,7 тыс. руб.;

2012 год –  1943,6 тыс. руб.

Объемы необходимых ассигнований, рассчитаны в ценах 2010 года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании муниципального  бюджета на соответствующий год. Средства, предусмотренные для ремонта учреждений культуры, выделяются непосредственно при формировании бюджета на предстоящий год.

Общий объем финансирования Программы составляет 5398,4 тыс. рублей. Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации Программы, осуществлялось методом сравнения с затратами 2009 года. Финансирование Программы осуществляется за счет муниципального  бюджета Краснохолмского  района, областного бюджета Тверской области и средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Раздел 4.Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы развития  с плановыми сроками их выполнения отрасли «культура» Краснохолмского района

Тверской области на 2010 -2012 годы.

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по оснащению сельских библиотек компьютерной техникой, комплектованию книжных фондов библиотек. | март 2010 года |
| 2. | Размещение информации о выполнении плана на официальном интернет-сайте администрации Краснохолмского района | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3. | Утверждение плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного творчества. | март 2010 года |
| 4. | Размещение информации о выполнении плана на официальном интернет- сайте администрации Краснохолмского района | Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным |
| 5. | Формирование перечня учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ | март 2010 года |
| 6. | Формирование перечня оборудования, необходимого для учреждений культуры | март 2010 года |
| 7. | Утверждение плана мероприятий по укреплению и развитию материально- технической базы учреждений культуры | Ежегодно, до 1 февраля |
| 8. | Предоставление информации о предусмотренных в бюджете Краснохолмского района средствах на укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Ежегодно до 20 января |
| 9. | Размещение информации о выполнении плана на официальном интернет-сайте администрации Краснохолмского района | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10. | Предоставление в департамент культуры Тверской области выписки из решения о бюджете Краснохолмского района об объеме финансовой поддержки поселениям по отрасли «Культура» | Ежегодно , до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 11. | Утверждение нормативного правового акта о платных услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | февраль 2010 года |
| 12. | Предоставление в департамент культуры Тверской области выписки из решения о бюджете Краснохолмского района об объеме платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры | Ежегодно, до 20 января |
| 13. | Заключение договоров о повышении квалификации специалистов сферы культуры | ежегодно |
| 14. | Заключение соглашений о взаимодействии между департаментом культуры Тверской области по подготовке высококвалифицированных кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием | ежегодно |
| 15. | Направление заявок в департамент культуры Тверской области о потребности в специалистах культуры и искусства | ежегодно |
| 16. | Подготовка ансамблей и отдельных исполнителей учреждений дополнительного образования к выступлениям в конкурсах | ежегодно |
| 17. | Обеспечение участников конкурсов костюмами, музыкальными инструментами | ежегодно |
| 18. | Осуществление учредителем контроля за достижениями учащихся и воспитанников учреждений дополнительного образования | ежегодно |
| 19. | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования | Ежегодно в 1 квартале |
| 20. | Проведение отчетных концертов учащихся и преподавателей МОУ ДОД «Краснохолмская детская школа искусств» | Ежегодно во 2 квартале |
| 21. | Направление заявки на повышения квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования | ежегодно |
| 22. | Проведение мониторинга по введению новой системы труда работников учреждений дополнительного образования района | ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным |

Раздел 5.Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации  Программы

Выбор приоритетных целей районной целевой Программы, « Развитие отрасли культуры Краснохолмского района Тверской области на 2010 -2012 годы» соответствует целям государственной политики в сфере культуры, поставленным на ближайшее время Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, в соответствии с программой  социально-экономического развития Краснохолмского района, приоритетами развития Тверской области и полномочиями муниципального  образования.

Исходя из этого, целью Программы является: обеспечение равного доступа жителей Краснохолмского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей населения, участие  в культурной жизни.

Для достижения  указанных целей необходимо выполнение следующих задач:

- Сохранение и приумножение культурного потенциала  Краснохолмского  района.

- Совершенствование системы развития и поддержки кадрового потенциала отрасли  «культура» Краснохолмского района.

| № п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | Текущий год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель | Обеспечение равного доступа жителей Краснохолмского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей населения, участие в культурной жизни. |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | ОКСМ РМУК КМ ЦБ РМУК КМ ДНТ | % | один раз в год | 65 | 66 | 67 |
| Задача 1. Сохранение и приумножение культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Увеличение числа сельских библиотек, компьютеризированных за отчетный период | РМУК КМ ЦБ | единиц | один раз в полгода | 2 | 2 | 2 |
|  | Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей | РМУК КМ ЦБ | единиц | один раз в год | 51 | 60 | 65 |
|  | Увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками | РМУК КМ ЦБ | единиц | один раз в полгода | 70 | 74 | 78 |
|  | Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества | РМУК КМ ДНТ | единиц | один раз в год | 179 | 180 | 181 |
|  | Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества | РМУК КМ ДНТ | человек | один раз в год | 1936 | 1940 | 1945 |
|  | Увеличение количества посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий в музее | Музей | единиц | один раз в год | 1500 | 1510 | 1600 |
|  | Увеличение количества музейных экспозиций, выставок | Музей | единиц | один раз в год | 3 | 4 | 5 |
| мероприятие 1 | Развитие библиотечного дела, формирование информационно-библиотечной системы | РМУК КМ ЦБ | тыс. руб. | ежегодно | 90 | 97 | 105 |
| действия по выполнению мероприятия | Утверждение плана мероприятий по оснащению сельских библиотек компьютерной техникой, комплектованию библиотечных фондов библиотек | РМУК КМ ЦБ ОКСМ |  | 1 квартал 2010 года | + |  |  |
|  | Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | РМУК КМ ЦБ |  | ежеквартально | + | + | + |
| мероприятие 2 | Сохранение и развитие традиционного народного творчества | РМУК КМ ДНТ ОКСМ | тыс. руб | ежегодно | 360,0 | 380,0 | 395,0 |
| действия по выполнению мероприятия | Утверждение плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного творчества, | РМУК КМ ДНТ ОКСМ |  | март 2010 года | + |  |  |
|  | Размещение информации о выполнении плана на официальном интернет-сайте администрации Краснохолмского района | РМУК КМ ДНТ ОКСМ |  | ежеквартально | + | + | + |
| мероприятие 3 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | РМУК КМ ДНТ ОКСМ РМУК КМ ЦБ МЦ «Юность» ДШИ | тыс.руб | ежегодно | 809,6 | 830,5 | 867,0 |
| действия по выполнению мероприятия | Формирование перечня учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ | РМУК КМ ДНТ ОКСМ РМУК КМ ЦБ МЦ «Юность» ДШИ |  | 1 квартал 2010 года | + |  |  |
|  | Формирование перечня оборудования, необходимого для учреждений культуры | РМУК КМ ДНТ ОКСМ РМУК КМ ЦБ МЦ «Юность» ДШИ |  | 1 квартал 2010 года | + |  |  |
|  | Утверждение плана мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры | РМУК КМ ДНТ ОКСМ РМУК КМ ЦБ МЦ «Юность» ДШИ |  | ежегодно | + | + | + |
|  | Предоставление информации о предусмотренных в бюджете Краснохолмского района средств на укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ОКСМ |  | ежегодно | + | + | + |
|  | Размещение информации о выполнении плана на официальном интернет-сайте администрации Краснохолмского района | ОКСМ |  | ежеквартально | + | + | + |
| мероприятие 4 | Осуществление финансовой поддержки поселениям | ОКСМ | тыс. руб | ежегодно | 669,0 | 669,0 | 669,0 |
| действия по выполнению мероприятия | Предоставление в департамент культуры Тверской области выписки из решения о бюджете Краснохолмского района об объеме финансовой поддержки поселениям по отрасли «Культура» | ОКСМ |  | ежегодно | + | + | + |
| мероприятие 5 | Расширение видов и увеличение объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | РМУК КМ ДНТ ОКСМ РМУК КМ ЦБ МЦ «Юность» ДШИ | тыс. руб | ежегодно | 260,5 | 417,2 | 456,6 |
| действия по выполнению мероприятия | Утверждение нормативного правового акта о платных услугах, предоставляемых учреждениями культуры | ОКСМ |  | 2010 год | + |  |  |
|  | Предоставление в департамент культуры Тверской области выписки из решения о бюджете Краснохолмского района об объеме платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры | ОКСМ |  | ежегодно | + | + | + |
| Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации за текущий год | РМУК КМ ДНТ ОКСМ РМУК КМ ЦБ МЦ «Юность» ДШИ | единиц | один раз в год | 12 | 12 | 12 |
|  | Количество заключенных договоров о целевой контрактной подготовке специалистов в сфере культуры | ОКСМ | единиц | один раз в год | 1 | 1 | 1 |
| мероприятие 1 | Обеспечение условий для организации учебного процесса и повышения квалификации кадров культуры | ОКСМ | тыс. руб | ежегодно | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| Действия по выполнению мероприятия | Заключение договоров о повышении квалификации специалистов сферы культуры | ОКСМ |  | ежегодно | + | + | + |
|  | Заключение соглашений о взаимодействии между департаментом культуры Тверской области по подготовке высококвалифицированных кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием | ОКСМ |  | ежегодно | + | + | + |
|  | Направление заявок в департамент культуры Тверской области о потребности в специалистах культуры и искусства | ОКСМ |  | ежегодно | + | + | + |

Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации и примерные действия по выполнению мероприятий

программы развития муниципальной системы дополнительного образования.

| № п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | Текущий год | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению Краснохолмского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели | Охват детей образовательными и предоставляемыми услугами в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МОУДОД « Краснохолмская детская школа искусств», РМУДО «Межпоселенческий молодежный центр « Юность») | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств | % | один раз в год ( 3 квартал) | охват образ. услугами 6,6 предоставляемыми услугами 113 | 7 114 | 8 115 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств | % | один раз в год (3 квартал) | 65 | 66 | 67 |  |
| Задача 1. Достижение качества обучения учащихся МОУДОД « Краснохолмская детская школа искусств» и предоставляемых услуг воспитанникам РМУДО ММЦ «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Доля лауреатов и дипломантов конкурсов разного уровня от общего числа учащихся МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» и от общего числа воспитанников РМУДО ММЦ «Юность» | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств | % | ежегодно | 3,7 | 3,9 |  | 5,4 |
| Мероприятия 1 | Участие в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств | тыс. руб | ежегодно | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| Действия по выполнению мероприятий 1 | Подготовка ансамблей и отдельных исполнителей к выступлениям в конкурсах | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств |  | ежегодно | + | + |  | + |
|  | Обеспечение участников конкурсов костюмами, музыкальными инструментами | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств |  | ежегодно | + | + |  | + |
|  | Осуществление учредителем контроля за достижениями учащихся МОУ ДОД «Краснохолмская детская школа искусств и воспитанников РМУДО ММЦ «Юность» | ОКСМ |  | ежегодно | + | + |  | + |
| Действия по выполнению мероприятий 2 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (аналитические материалы, анкеты) | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств |  | ежегодно | + | + |  | + |
|  | Проведение отчетного концерта учащихся и преподавателей МОУ ДОД «Краснохолмская детская школа искусств» | РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств |  | ежегодно | + | + |  | + |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления дополнительных образовательных услуг МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» и РМУДО ММЦ «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств | % | ежегодно | 3 | 5 |  | 4 |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда | ОКСМ | % | один раз в квартал | 3 | 10 |  | 10 |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» и РМУДО ММЦ «Юность» за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года | ОКСМ | % | один раз в год | 40,9 | 66,8 |  | 79,2 |
| Мероприятие 1 | Развитие кадрового потенциала МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» и РМУДО ММЦ «Юность» | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств | тыс. руб | ежегодно | 40,0 | 45,0 |  | 50,0 |
| Действия по выполнению мероприятия 1 | Направление заявки на повышение квалификации педагогических работников МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» и РМУДО ММЦ «Юность» | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств |  | ежегодно | + | + |  | + |
|  | Обеспечение возможностей повышения квалификации педагогических работников МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» и РМУДО ММЦ «Юность» | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств |  | ежегодно | + | + |  | + |
| Мероприятие 2 | Совершенствование системы оплаты труда | РМУ ДО Межпоселенческий Молодежный центр «Юность» ОКСМ РМУДОД Краснохолмская детская школа искусств | тыс. руб | ежегодно | 152,1 | 170,5 |  | 176,1 |
| Действия по выполнению мероприятия 2 | Проведение мониторинга по введению новой системы оплаты труда работников МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» и РМУДО ММЦ «Юность» | ОКСМ |  | ежегодно | + | + |  | + |

# Раздел 6.Описание механизмов реализации Программы

Ответственным  за реализацию Программы является отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района, который осуществляет оперативное управление и координацию работ по выполнению программы в соответствии с установленным администрацией Краснохолмского района порядком реализации районных целевых программ.

Ответственными за проведение мероприятий программы являются  отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района и  подведомственные учреждения культуры.

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями программных мероприятий, которые     несут ответственность за качественное и своевременное  исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное исполнение выделяемых на их реализацию бюджетных средств, представление заявок с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм.

Выделение средств осуществляется  финансовым отделом  Краснохолмского района в соответствии с Программой и на основании  решения Собрания депутатов Краснохолмского района    о  районном бюджете Краснохолмского района на соответствующий финансовый год.

Распорядителем средств районного бюджета Краснохолмского района является отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района.  Финансовый отдел  Краснохолмского района осуществляет зачисление средств  районного бюджета Краснохолмского района на лицевые счета муниципальных учреждений, ответственных за проведение мероприятий Программы, в пределах утвержденных лимитов  бюджетных обязательств с последующим перечислением средств районного бюджета организациям за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары на основании документов, подтверждающих целевое и обоснованное направление средств ( контракты, договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные и др.)

# Раздел 7.Описание механизмов мониторинга реализации Программы

Управление        реализацией       Программы осуществляется  отделом культуры, спорта и по делам молодежи  администрации Краснохолмского района  Тверской   области    в   пределах полномочий, установленных законодательством и настоящей Программой, администрацией  района и Собранием депутатов  Краснохолмского района.

Отдел культуры, спорта и по делам молодежи ежеквартально и ежегодно проводит   анализ   затрат   по   программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации, а  также   уточняет   состав   учреждений,   ответственных   за   проведение мероприятий  Программы.

В    случае     необходимости      вносит   в установленном порядке  предложения по корректировке Программы.

Контроль     за     реализацией     Программы осуществляется  в соответствии  с действующим законодательством.

В течение всего периода реализации  Программы осуществляется  ежеквартальный и ежегодный  мониторинг реализации   Программы    путем   составления отчетов.

Исполнители    мероприятий,     указанные в приложении 1   к   Программе   мероприятий, представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы в ОКСМ  ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно, в срок до 20 января,  следующего  за отчетным годом.

Отчет о реализации Программы  предоставляется в администрацию Краснохолмского района и Собрание депутатов Краснохолмского района, опубликовывается в местных средствах массовой информации, размещается на официальном сайте администрации Краснохолмского района.

Согласован                                                                                        Утвержден

__________________                                                                                           ____________

с  Главой Краснохолмского района                                                                                         заведующей ОКСМ

В.Ю. Журавлевым                                                                                         Т.В.  Дрожжениковой

приказ №   57   от 5.04.2010г

Перечень     учреждений   культуры  Краснохолмского района,

требующих  проведения ремонтных работ в  2010 – 2012 года.

| № п/п | Наименование учреждения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | РМУК «Краснохолмский межпоселенческий дом народного творчества» | Капитальный ремонт малого зала ДНТ, замена пожарной сигнализации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, одежды сцены, профилактические работы по подготовке котельной к отопительному сезону ( ремонт котла, установка пожарного насоса) | Капитальный ремонт фасада, полов большого зала ДНТ, косметический ремонт большого зала, косметический ремонт 2 кабинетов (директора, художественного руководителя), профилактические работы по подготовке котельной к отопительному сезону | Капитальный ремонт фасада здания и крыльца ДНТ, постройка сарая, профилактические работы по подготовке котельной к отопительному сезону |
| 2.2 | Дом ремесел | Косметический ремонт кружковой комнаты | Частичный ремонт пола (настил оргалита, покрытие линолеумом) | Косметический ремонт выставочного зала |
| 3.3 | МОУДОД «Краснохолмская детская школа искусств» | Замена входной двери, капитальный ремонт кабинета на 1 этаже, ремонт и чистка печей | Косметический ремонт коридора первого и второго этажа, замена трех окон на 1 и 2 этажах | Капитальный ремонт актового зала ( ремонт окон, сцены, полы), замена 2 окон в кабинете директора |
| 4.4 | РМУДО «Межпоселенческий молодежный центр «Юность» |  | Установка пожарной сигнализации, пропитка чердачного помещения, испытания сопротивления заземления электрооборудования в клубе «Богатырь». Капитальный ремонт кровли, замена котла в печи | Частичная замена полов в клубе «Богатырь», ремонт пристройки здания МЦ «Юность», установка пожарной сигнализации. |
| 5. | РМУК «Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека» | Установка пожарной сигнализации, капитальный ремонт системы отопления, косметический ремонт комнаты 1 этажа | Замена 10 оконных блоков | Замена 10 оконных блоков |
| 6 | Детская библиотека | Ремонт 3 печей | Косметический ремонт помещения абонемента, частичный ремонт пола | испытания сопротивления заземления электрооборудо- вания, ремонт входного крыльца |
| 87 | Нелединская библиотека |  | Ремонт печи | Частичный ремонт электропроводки |
| 8.8 | Юровская сельская библиотека |  | Установка железной двери, решеток на окна, испытания сопротивления заземления электрооборудования | Установка пожарной сигнализации |
| 99 | Васюнинская библиотека |  | Ремонт печи, испытания сопротивления заземления электрооборудования | Замена 3-х оконных блоков |
| 110. | Ульянинская сельская библиотека |  | Испытания сопротивления заземления электрооборудования | Косметический ремонт помещения, ремонт печи, замена оконных блоков |
| 111. | Овинищенская сельская библиотека | Ремонт входного крыльца | Испытания сопротивления заземления электрооборудования, ремонт печи | Установка пожарной сигнализации. |
| 12. | Хабоцкая сельская библиотека |  | Ипытания сопротивления заземления электрооборудования | Ремонт печи, установка пожарной сигнализации |
| 13. | Прокинская сельская библиотека |  | Испытания сопротивления заземления электрооборудования | Установка пожарной сигнализации |
| 14. | Высокушинская сельская библиотека (филиал Васюнинской библиотеки) | Установка железной печи с наполнителем | Ремонт кровли | Косметический ремонт комнаты читального зала |
| 15. | Мартыновская сельская библиотека |  | Косметический ремонт помещения библиотеки | Испытания сопротивления заземления электрооборудования |
| 16. | Васильковская библиотека |  | Испытания сопротивления заземления электрооборудования | Ремонт печи, частичный ремонт электропроводки |
| 17. | Бекренская сельская библиотека |  | Ремонт входного крыльца, установка пожарной сигнализации, косметический ремонт помещения абонемента | Ремонт печи, испытания сопротивления заземления электрооборудования |
| 18. | Толстиковская сельская библиотека |  | Ремонт печей, испытания сопротивления заземления электрооборудования | Установка пожарной сигнализации. |
| 19. | Полянская сельская библиотека |  | Испытания сопротивления заземления электрооборудования | Ремонт печи |
| 20. | Ивакинская сельская библиотека |  | Косметический ремонт комнаты |  |
| 21. | Рачевский СДК | Ремонт входного крыльца, косметический ремонт потолка в зрительном зале | Испытания сопротивления заземления электрооборудования, замена коньковой доски, строительство дровяника | Установка пожарной сигнализации, ремонт печи |
| 22. | Овинищенский СДК |  | Испытания сопротивления заземления электрооборудования | Ремонт печи, установка пожарной сигнализации |
| 23. | Коробовский СДК | Частичный ремонт кровли | Замена 6 –и оконных блоков в танцевальном зале, испытания сопротивления заземления электрооборудования | Ремонт печи, установка пожарной сигнализации |
| 24. | Васильковский СДК |  | Текущий ремонт печей, испытания сопротивления заземления электрооборудования, косметический ремонт зрительного зала. | Установка пожарной сигнализации, текущий ремонт печей |
| 25. | Бортницкий СДК | Кладка кирпичной печи | Частичный ремонт кровли в зрительном зале, испытания сопротивления заземления электрооборудования, ремонт печи в фойе. | Ремонт входного крыльца, установка пожарной сигнализации |
| 26. | Большерагозинский СДК |  | Испытания сопротивления заземления электрооборудования, ремонт потолка и пола в комнате боевой славы | косметический ремонт помещений ( фойе, музея) замена балконной двери, установка пожарной сигнализации |
| 27. | Хабоцкий СДК | Укладка плитки в холодном коридоре, ремонт помещения костюмерной, установка вывески | Испытания сопротивления заземления электрооборудования | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом |
| 28. | Прокинский СДК |  | Испытания сопротивления заземления электрооборудования, установка пожарной сигнализации | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом |
| 29. | Скоросовский СДК | Установка 3-х железных новых печей «Бренеран». | Установка пожарной сигнализации, ремонт пола в коридоре и туалете | Ремонт входного крыльца, испытания сопротивления заземления электрооборудования |
| 30. | Глебенский СДК |  | Частичный ремонт кровли, замена 4-х оконных блоков в помещение дискотечного зала | испытания сопротивления заземления электрооборудования, установка пожарной сигнализации |
| 31. | Бекренский СДК |  | Частичный ремонт полов в фойе, испытаниясопротивления заземления электрооборудования, ремонт печи | Установка пожарной сигнализации, ремонт печи |
| 32. | Ульянинский СДК |  | Ремонт кровли,замена входной двери, установка железной печи с наполнителями | Установка пожарной сигнализации, испытания сопротивления заземления электрооборудования, замена 6-и оконных блоков |
| 33. | Мартыновский СДК |  | частичный ремонт кровли, ремонт сцены, установка пожарной сигнализации | Ремонт печи, косметический ремонт зала, испытания сопротивления заземления электрооборудования |
| 34. | Ивакинский СДК |  | Частичный ремонт пола в зрительном зале, испытания сопротивления заземления электрооборудования | установка пожарной сигнализации |
| 335. | Высокушинский СДК | Установка железной печи в фойе, замена входной двери | Частичный ремонт кровли, косметический ремонт зрительного зала, испытания сопротивления заземления электрооборудования | Установка пожарной сигнализации, замена оконного блока |
| 36. | Братсковский СДК | Ремонт печи | Ремонт крыльца испытания сопротивления заземления электрооборудования | Установка пожарной сигнализации |
| 37. | Васюнинский СДК |  | Ремонт входного крыльца, частичный ремонт пола в зрительном зале, закладка трех окон в танцевальном зале | Установка пожарной сигнализации, испытания сопротивления заземления электрооборудования |
| 38. | Толстиковский СДК |  | Установка пожарной сигнализации | Ремонт печей |
| 39. | Барбинский СДК | Частичная замена электропроводки в котельной, замена рубильника, перемотка 2–х электродвигателей котельной, покраска пола в фойе, замена входной двери | Частичный ремонт крыши, установка пожарной сигнализации | испытания сопротивления заземления электрооборудования, ремонт пола в дискотечном зале |

Согласован    		                                                           Утвержден

_________________                                                                    __________________

С Главой Краснохолмского района		                          заведующей ОКСМ

В.Ю. Журавлевым 			                                            Т.В. Дрожжениковой

Приказ № 57 от 5.04.2010г

- План

- мероприятий по укреплению и развитию материально- технической базы  учреждений культуры Краснохомского района на 2010 год.

| № п/п | Наименование объекта,работ |  | наличие смет | сметная стои-мость т. руб | Объем работ кол-во | план финансирования |  |  | требуется доп. тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет тыс. руб. |  | областной бюджет тыс. руб |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 11 |  | РМУК «Краснохолмский межпоселенческий дом народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт малого зала РМУК КМДНТ | смета | 601,696 | 105 м2 |  | 300.848 | 300,848 |  |
|  |  | Замена пожарной сигнализации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, одежды сцены | смета | 345,0 | 120 кв.м 200 кв.м 50 кв.м |  | 172,5 | 172,5 |  |
|  |  | Профилактические работы по подготовке котельной к отопительному сезону (ремонт котла, установка пожарного насоса) |  | 58,2 | 2 котла 1 насос |  | 58,2 |  |  |
|  |  | Кирпичная кладка в актовом зале |  | 34,7 | 28м2 |  | 34,7 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 1039,5 |  |  | 566,2 | 473,3 |  |
| 2. |  | Дом ремесел |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт кружковой комнаты |  | 15,3 |  |  | 15,3 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 15,3 |  |  | 15,3 |  |  |
| 3. |  | РМУДО «Межпоселенческий молодежный центр «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли |  | 300,0 | 155 кв.м |  |  |  | 300,0 |
|  |  | Замена котла в печи |  | 15,0 | 1 шт. |  |  |  | 15,0 |
|  |  | Итого: |  | 315,0 |  |  |  |  | 315,0 |
| 4. |  | МОУ ДОД «Краснохолмская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входной двери |  | 20,0 | 1 шт |  | 20,0 |  |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинета на 1 этаже |  | 23,0 | 12,0 кв.м |  | 23,0 |  |  |
|  |  | Ремонт и чистка печей |  | 17,0 | 11шт. |  | 17,0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 5. |  | РМУК «Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена пожарной сигнализации в КМЦБ, детской библиотеке, Барбинской сельской библиотеке |  | 253,9 | 358 кв.м |  | 126,9 | 126,9 |  |
|  |  | Капитальный ремонт системы отопления |  | 99,0 | 80 п.м 4 шт. |  | 99,0 |  |  |
|  |  | Косметический ремонт комнат ( на 1 этаже, комната директора) |  | 15,0 | 52,3 м2 8,3 м2 |  | 15,0 |  |  |
|  |  | итого: |  | 367,9 |  |  | 240,9 | 126,9 |  |
| 66 |  | Детская библиотека |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и чистка печей |  | 22,0 | 3 шт. |  | 22,0 |  |  |
|  |  | итого: |  | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |
| 7.7 |  | Рачевская сельская библиотека замена переводов пола, половой доски |  | 16,0 | 30 м2 |  | 16,0 |  |  |
|  |  | итого: |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |
| 8. |  | Овинищенская библиотека ремонт входного крыльца |  | 2,0 | 6м2 |  | 2,0 |  |  |
|  |  | итого: |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
| 99 |  | Рачевский СДК Ремонт крыльца |  | 7,0 | 8м2 |  | 7,0 |  |  |
|  |  | Ремонт потолка в большом зале |  | 3,0 | 85 м2 |  | 3,0 |  |  |
|  |  | итого |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 110. |  | Коробовский СДК Частичный ремонт кровли |  | 8,0 | 30м2 |  | 8,0 |  |  |
|  |  | итого: |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |
| 111. |  | Бортницкий СДК кладка новой кирпичной печи |  | 26,0 | 1шт. |  | 26,0 |  |  |
|  |  | итого: |  | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |
| 112. |  | Скоросовский СДК установка 3 –х железных печей «Бренеран» |  | 45,0 | 3 шт. |  | 45,0 |  |  |
|  |  | итого: |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |
| 113. |  | Высокушинский СДК установка железной печи в фойе. Замена входной двери. |  | 20,0 | 1шт. 1шт. |  |  |  | 20,0 |
|  |  | Итого: |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
| 114. |  | Братсковский СДК ремонт печи |  | 1,0 | 1 шт |  | 1,0 |  | 9,0 |
|  |  | итого: |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 9,0 |
| 115 |  | Барбинский СДК Перемотка 2 электродвигателей, частичный ремонт электропроводки в котельной,замена рубильника в помещении ДК, замена входной двери. |  | 18,0 | 2шт. 10м 1 шт. |  |  |  | 18,0 |
|  |  | Итого: |  | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
| 116. |  | Хабоцкий СДК укладка тротуарной плитки в холодном коридоре, установка вывески, ремонт помещения костюмерной |  | 17,0 | 10м2 1 шт. 20 м2 |  |  |  | 17,0 |
|  |  | итого: |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |
|  |  | Всего |  | 1982,7 | 1012,4 |  |  |  | 852,3 |

СОГЛАСОВАН                                                                              УВЕРЖДЕН

________________                                                                         __________________

с  Главой Краснохолмского района                                              заведующей ОКСМ

В.Ю. Журавлевым                                                                          Т.В. Дрожжениковой

Приказ №  57от  5.04.2010г

Перечень    оборудования, необходимого  для учреждений культуры     Краснохолмского района на   2010 – 2012 года.

| № п/п | Наименование учреждения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РМУК «Краснохолмский межпоселенческий дом народного творчества» | Пульт микшерный, 8 прожекторов, сканер-световой 4 шт.,домра для ОРНИ водяной счетчик | 4 колонки, 2усилителя, видеопроектор, компьютер, контробас-балалайка для «народных коллективов» | 2 монитора, сканер-световой ( голова) 4 шт., балалайка, домра для ОРНИ |
| 2. | Дом ремесел | 5столов,10 стульев, светильники | 2 книжных шкафа |  |
| 3. | МОУ ДОД «Краснохомская детская школа искусств» | 2 радиомикрофона, стойки для микрофонов, гитара,2 банкетки, костюмы для младшего хора | Ксерокс, сканер, 3-хстворчатый шкаф, 5 парт, 10 школьных стульев, компьютерный стол | Звуковая аппаратура (2 колонки), экран, костюмы для старшего хора |
| 4. | РМУДО ММЦ «Юность» | Системный блок, Блок бесперебойного питания, костюмы для танцевального коллектива | Мониторная колонка, книжный шкаф, 10 стульев, костюмы для танцевального коллектива | Соло – электрогитара, костюмы для танцевального коллектива |
| 5. | ОКСМ |  | компьютер для хозгруппы |  |
| 6. | РОМЦ | Офисный стол | Компьютер, принтер | Экран на стойке |
| 7. | РМУК «Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека» | Компьютер для создания электронного каталога, стол, 20 стульев в ДИЦ | Компьютер на абонемент, 6 столов, 50 стульев для читального зала | 10 стеллажей, 2книжные витрины на абонемент |
| 8. | Детская библиотека | 2книжные витрины | 5 стеллажей для читального зала | 10 стеллажей для абонемента |
| 9 | Юровская сельская библиотека | Компьютер | Цифровой фотоаппарат, 3 стола | 10 стульев, книжная витрина |
| 10 | Васюнинская сельская библиотека |  | 5 стеллажей, | 10 стульев, 2 стола, 2 книжных шкафа |
| 11 | Ульянинская сельская библиотека |  | Книжная витрина, цифровой фотоаппарат | 3 стеллажа |
| 12. | Рачевская сельская библиотека |  | Компьютер, 3 стола | 2книжные витрины, цифровой фотоаппарат |
| 13 | Овинищенская сельская библиотека |  | 5 стульев, 2 стола, 2 книжные витрины | 5 стеллажей |
| 14 | Хабоцкая сельская библиотека |  | 2 книжные витрины, книжный шкаф | 5 стеллажей |
| 15 | Прокинская сельская библиотека |  | 2 стола, книжная витрина | 2 книжных шкафа |
| 16. | Мартыновская сельская библиотека |  | 3книжные витрины, цифровой фотоаппарат | 5 стеллажей, книжный шкаф |
| 17. | Васильковская сельская библиотека |  | Книжная витрина, 5 стульев, стол | 2 стеллажа |
| 18 | Скоросовская сельская библиотека |  | 10 стульев, 2 стола, книжная витрина | цифровой фотоаппарат |
| 19. | Бекренская сельская библиотека | Компьютер. | Цифровой фотоаппарат, 2книжные витрины. | 5 стеллажей |
| 20. | Толстиковская сельская библиотека |  | 3стеллажа, книжный шкаф. | 10 стульев, 2 стола, книжная витрина. |
| 21. | Полянская сельская библиотека |  | Книжная витрина, 2 стола. | 2 стеллажа, 5 стульев. |
| 22. | Ивакинская сельская библиотека |  | 3книжные витрины, цифровой фотоаппарат | 3стеллажа, книжный шкаф. |
| 23. | Рачевский СДК |  | Цифровой фотоаппарат | Музыкальная аппаратура. |
| 24 | Овинищенский СДК |  | Книжный шкаф, 10стульев, цифровой фотоаппарат | 2стола, музыкальная аппаратура |
| 25 | Коробовский СДК |  | Световая аппаратура, цифровой фотоаппарат 3 стола | Музыкальная аппаратура, 10 стульев |
| 26 | Васильковский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, световая аппаратура | Музыкальная аппаратура, 3 стола |
| 27 | Бортницкий СДК |  | Книжный шкаф, 10 стульев, 3 стола, цифровой фотоаппарат | Музыкальная аппаратура, световая аппаратура |
| 28 | Большерагозинский СДК |  | 4 колонки, 3 стола | Цифровой фотоаппарат, 10 стульев. |
| 29 | Хабоцкий СДК |  | Цифровой фотоаппарат | Компьютер |
| 30. | Прокинский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, 10стульев, книжный шкаф | Музыкальная аппаратура. 3 стола |
| 31 | Скоросовский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, 10 стульев | Световая аппаратура, 3 стола |
| 32. | Глебенский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, 3 стола, 10 стульев | Музыкальная аппаратура, световая аппаратура |
| 33 | Бекренский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, шкаф книжный, 2 стола, 10 стульев. | Световая аппаратура. Музыкальная аппаратура. |
| 34 | Ульянинский СДК |  | Цифровой фотоаппарат. | Световая аппаратура. Музыкальная аппаратура. |
| 35 | Мартыновский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, книжный шкаф, 2 стола, 5 стульев | Музыкальная аппаратура, световая аппаратура |
| 36. | Ивакинский СДК |  | Цифровой фотоаппарат. | Музыкальная аппаратура, световая аппаратура |
| 37. | Высокушинский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, 2 стола, 10 стульев, книжный шкаф | Музыкальная аппаратура, световая аппаратура |
| 38. | Братсковский СДК |  | Цифровой фотоаппарат. | Музыкальная аппаратура, световая аппаратура |
| 39 | Васюнинский СДК |  | Цифровой фотоаппарат, музыкальная аппаратура | Световая аппаратура, 3 стола, 10 стульев, книжный шкаф |
| 40. | Толстиковский СДК |  | Цифровой фотоаппарат | Музыкальная аппаратура, световая аппаратура |
| 41 | Барбинский СДК | . | Усилитель, световая аппаратура | Цифровой фотоаппарат, три стола |

СОГЛАСОВАН	УТВЕРЖДЕН

С Главой

Краснохолмского района                                                                                                              Заведующей ОКСМ

______________________________	_______________________________

В.Ю.Журавлевым	Т.В.Дрожжениковой

Приказ №  57от  5.04.2010г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по сохранению и развитию

традиционного народного творчества

на 2010 – 2012гг

в Краснохомском районе

| № п/п | мероприятие | 2010г | 2011г | 2012г | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие НАРНИ «Славяне» в Областном конкурсе народно-инструментальной музыки «Андреевские дни» (февраль) | + | + | + | ДНТ Щербаков В.С. |
| 2 | Организация и проведение народного гулянья «Широкая масленица» | + | + | + | ДНТ РОМЦ ОКСМ МЦ «Юность» ДШИ |
| 3 | Организация и проведение районного фольклорного праздника «Троицкие гулянья по-Краснохолмски» | + | + | + | ДНТ РОМЦ ОКСМ МЦ «Юность» ДШИ |
| 4 | Участие «Народных» коллективов в межрегиональном празднике «Троицкие гулянья» с. Василево Торжокского района | + | + | + | ДНТ Щербаков В.С. |
| 5 | Организация и проведение традиционной «Антониевской ярмарки» | + | + | + | ДНТ РОМЦ ОКСМ МЦ «Юность» ДШИ |
| 6 | Участие «Народных» коллективов в Фестивале малых исторических городов в г. Ивангород Ленинградской области | август | - | - | ДНТ Щербаков В.С. |
| 7 | Участие «Народных» коллективов во всероссийских, межрегиональных, межмуниципальных, областных, районных мероприятиях (согласно планам ТОГ ДНТ и вызовам-приглашениям других регионов) | + | + | + | ДНТ Щербаков В.С. |
| 8 | Семинары для руководителей СДК по изучению песенного народного творчества | + | + | + | ДНТ РОМЦ ДШИ |
| 9 | Семинар для руководителей СДК по изучению русских традиций и обрядов | + | + | + | ДНТ РОМЦ |
| 10 | Этнографические экспедиции по Краснохолмскому району для изучения традиционного в районе народного творчества (песенного, декоративно-прикладного) | + | + | + | ДНТ РОМЦ |
| 11 | Выставка изделий декоративно-прикладного творчества, организуемые и проводимые салоном «Русское ремесло». | + | + | + | Дом ремесел ДНТ ДШИ |
| 12 | Организация и проведение выставок декоративно-прикладного отделения на базе ДШИ | + | + | + | ДШИ |
| 13 | Декоративно-прикладное отделение на базе Дома ремесел | открытие | работа | работа | ДШИ Дом ремесел |
| 14 | Участие мастеров Краснохолмского района в районных, областных выставках | + | + | + | Дом ремесел ДНТ РОМЦ |
| 15 | Проведение традиционных фольклорных празднеств на селе: «Спасы: медовый, яблочный», «Колядки», «Рождество», «Масленица», «Троица», «Покров» и других | + | + | + | Руководители сельских учреждений культуры |
| 16 | «Мастер – класс» от мастеров Краснохолмского района на базе Дома ремесел | + | + | + | Дом ремесел РОМЦ |
| 17 | Участие в выставках и конкурсах учебно-методического центра учебных заведений культуры и искусства | + | + | + | ДШИ |
| 18 | Участие во всероссийских, межрегиональных, областных и районных выставках по декоративно-прикладному творчеству (по положениям о конкурсах) | + | + | + | ДШИ |
| 19 | Осуществление общественных связей через СМИ, проведение «круглых столов», семинаров, встреч с мастерами декоративно-прикладного творчества. | + | + | + | РОМЦ ДНТ ОКСМ МЦ «Юность» Дом ремесел |
| 20 | Разработка и создание базы данных, методических материалов по разным направлениям народного творчества | + | + | + | РОМЦ |
| 21 | Повышение квалификации руководителей и специалистов по народным промыслам, передача навыков через систему постоянно действующих выставок, студий, мастер-классов, семинаров (район, область) | + | + | + | РОМЦ ДНТ ДШИ Дом ремесел |

Согласован с Главой Краснохолмского района

_______________________________                                                                                                                                                                 Утвержден заведующей ОКСМ

В.Ю.Журавлевым	Т.В.Дрожжениковой

Приказ № 57   от  5.04.2010г

План мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек в Краснохолмском районе

| № п/п |  | Наименование библиотеки | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во экз. | сумма в руб |  | кол-во экз. | сумма в руб | кол-во экз. | сумма в руб |  |
| 1. |  | Бекренская библиотека | 160 | 10300 |  | 172 | 11200 | 180 | 11600 |  |
| 2. |  | Барбинская библиотека | 105 | 8000 |  | 113 | 8600 | 118 | 9040 |  |
| 3. |  | Васильковская библиотека | 92 | 7800 |  | 99 | 8400 | 103 | 8800 |  |
| 4. |  | Ивакинская библиотека | 121 | 8800 |  | 130 | 9500 | 136 | 9900 |  |
| 5. |  | Скоросовская библиотека | 67 | 5800 |  | 72 | 6200 | 80 | 6550 |  |
| 6. |  | Нелединская библиотека | 81 | 7900 |  | 90 | 8500 | 92 | 8900 |  |
| 7. |  | Мартыновская библиотека | 98 | 8200 |  | 104 | 8800 | 117 | 9200 |  |
| 8. |  | Овинищенская библиотека | 79 | 7300 |  | 86 | 7800 | 90 | 8300 |  |
| 9. |  | Полянская библиотека | 61 | 5300 |  | 68 | 5800 | 70 | 5900 |  |
| 10. |  | Рачевская библиотека | 131 | 9800 |  | 145 | 10500 | 148 | 11050 |  |
| 11. |  | Пронинская библиотека | 77 | 6000 |  | 85 | 6800 | 86 | 6700 |  |
| 12. |  | Ульянинская библиотека | 108 | 8300 |  | 115 | 8900 | 120 | 9300 |  |
| 13 |  | Толстиковская библиотека | 97 | 8000 |  | 105 | 8800 | 109 | 9000 |  |
| 14 |  | Хабоцкая библиотека | 98 | 8200 |  | 104 | 8800 | 110 | 9200 |  |
| 15 |  | Васюнинская библиотека | 77 | 5800 |  | 85 | 6200 | 86 | 6500 |  |
| 16. |  | Юровская библиотека | 106 | 8200 |  | 115 | 8800 | 119 | 9200 |  |
| 17. |  | Детская библиотека | 467 | 55500 |  | 504 | 59900 | 527 | 62700 |  |
| 18. | Центральная библиотека |  | 792 | 68200 | 854 |  | 98100 | 894 |  | 103260 |
|  | Итого |  | 2821 | 270000 | 3046 |  | 291600 | 3190 |  | 305100 |

СОГЛАСОВАН                                                                              УТВЕРЖДЕН

________________                                                                         __________________

с  Главой района                                                                            заведующей ОКСМ

В.Ю. Журавлевым                                                                          Т.В. Дрожжениковой

Приказ № 57   от  5.04.2010г

ПЛАН

мероприятий по оснащению сельских библиотек Краснохолмского района компьютерной техникой,

комплектованию книжных фондов библиотек.

| № п/п | Наименование учреждения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бекренская сельская библиотека | компьютер, принтер |  |  |
| 2. | Юровская сельская библиотека | компьютер, принтер |  |  |
| 3. | Барбинская сельская библиотека |  | компьютер, принтер |  |
| 4. | Толстиковская сельская библиотека |  | компьютер, принтер |  |
| 5. | Ивакинская сельская библиотека |  |  | компьютер, принтер |
| 6. | Мартыновская сельская библиотека |  |  | компьютер, принтер |