СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области

______________  /_М.С.Слезкина_/

«___» _____________ 2010 г.

Отчет

о реализации программы развития (содействия в развитии) сельского хозяйства

(наименование отрасли)

Муниципального образования Тверской области  «Краснохолмский район»

(наименование муниципального образования Тверской области)

на 2010- 2012 годы  за 1 полугодие 2010 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение программы содействия в рамках развития сельского хозяйства муниципального образования в развитии сельского хозяйства муниципального образования «Краснохолмский район» Тверской области на 2010-2012 годы | 2 квартал | 1 полугодие 2010 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов по созданию районного штаба на период проведения сезонных сельскохозяйственных работ, закрепление членов штаба за хозяйствами района | ежегодно | 1 полугодие 2010 года |  |
| 3 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям района в подготовке и проведении сезонных сельскохозяйственных работ | ежегодно | 1 полугодие 2010 года | План по посевным площадям был выполнен на 100,1 % (план 35385 га, факт составил 35409 га). |
| 4 | Формирование сводной информации о наличии вакантных мест в сельскохозяйственных организациях района | ежеквартально | ежеквартально | Представляется в отдел кадров Департамента по социально-экономическому развитию села |
| 5 | Подготовка встреч с выпускниками учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля с представителями Администрации, главами, администраций сельских поселений, Департамента по социально-экономического развития села и руководителями сельхозпредприятий района | 1-2 квартал | 1 полугодие 2010 года | Были проведены 2 встречи с выпускниками начального профессионального образования (ПУ -37),3 встречи в выпускниками ФГОУ СПО «Краснохолмский сельскохозяйственный техникум» и 1 встреча с в выпускниками ФГОУ СПО «Кашинский аграрный техникум» |
| 6 | Подписание соглашения о взаимодействии по подготовке высококвалифицированных кадров в рамках целевой контрактной подготовки с высшим и средним профессиональным образованием | 1 квартал | 1 квартал2010 года |  |
| 7 | Проведение разъяснительной работы для глав сельских поселений, а также граждан, проживающих на селе, по участию в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | постоянно | постоянно | Сформировано и представлено в Департамент по социально-экономическому развитию села пакеты документов на 2 кандидатов на улучшение жилищных условий (Большерагозинское с/п -1 семья и Барбинское с/п – 1 семья) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Оказание содействия в организации участия сельхозтоваропроизводителей в реализации продукции на рынке | постоянно | постоянно | В городе Красный Холм функционирует кооперативный сельскохозяйственный рынок (работает 2 раза в неделю) |
| 9 | Представление в соответствии с условиями и требованиями действующего законодательства в департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области пакетов документов на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | постоянно | постоянно | Сформировано и представлено в Департамент по социально-экономическому развитию села пакеты документов на 2 кандидатов на улучшение жилищных условий (Большерагозинское с/п -1 семья и Барбинское с/п – 1 семья) |

Глава Администрации Краснохолмского

муниципального образования:                                                                                (В.Ю.Журавлев)