ПАСПОРТ

программы развития физической культуры и спорта

в Краснохолмском районе на 2010-2012 годы

| Наименование Программы | Программа развития физической культуры и спорта в Краснохолмском районе на 2010-2012 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района |
| Дата утверждения Программы |  |
| Задачи Программы | - развитие массовой физической культуры и спорта среди всех возрастных групп и категорий населения района; - развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности; - укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 18% до 25% от его общей численности; - увеличение доли занимающихся в возрасте 6-15 лет в системе учреждений дополнительного образования детей с 24% до 30% от общей численности данной возрастной группы. - ежегодное увеличение численности подготовленных спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды на 2%. |
| Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов | Общая сумма по Разделы 2010 г. 2011 г. 2012 г. программе 0709 Общее образование (ДЮСШ)Отрасль образоывания Учреждение дополнитель- 853 1765,39 1896,03 4514,42 ного образования детей спортивной направленности 0902 Спорт и физическая культура Физкультурно-оздорови- 125 136 146 407 тельные мероприятия Всего, 1514 1901,39 2042,03 5457,42 в том числе средства 536 0,0 0,0 536 областного бюджета |
| Основные механизмы реализации Программы | Администратор программы отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района осуществляет организационно-методическое руководство и финансово-правовую поддержку Программы, координирует взаимодействие с районным отделом образования, общественными организациями и средствами массовой информации. Муниципальное учреждение физкультурно-спортивной направленности (Краснохолмская ДЮСШ) реализует запланированные мероприятия в рамках закрепленных полномочий. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | 1.Ежеквартальный сбор информации из учреждений, ведущих физкультурно-спортивную работу с населением района, качестве выполнения работы и полученных результатов. 2.Ежеквартальный сбор из МОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ» информации о показателях развития физической культуры и спорта 3.Ежеквартальный сбор и анализ форм государственной статистической отчетности в сфере физической культуры и спорта по формам 1-ФК и 5-ФК. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена                 Программа

Физическая культура и спорт  являются эффективными средствами воспитания здорового молодого поколения. Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Проведенный анализ состояния отрасли «Физическая культура и спорт» и определение приоритетных направлений деятельности отдела культуры, спорта и по делам молодежи (далее ОКСМ) по дальнейшему развитию физической культуры и спорта, позволяют определить стратегическую цель Программы.

Стратегическая цель - создание условий для максимального вовлечения населения Краснохолмского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Сегодня стержнем стратегического направления решения проблем развития физической культуры и массового спорта в стране является реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 год», в которой предусматривается строительство более 4 тыс. спортивных залов в образовательных учреждениях и ФОКов по месту жительства. Также ставится амбициозная цель — довести долю населения страны, регулярно занимающегося массовым спортом до 30% в 2015 году.

В настоящее время сеть спортивных сооружений Краснохолмского района насчитывает 69 единиц, в том числе 1 стадион с трибунами, хоккейный корт  (40х20 м), универсальная спортивная площадка (30х24 м), 52 плоскостных сооружения (спортивные площадки, футбольные поля и др.), 16 спортивных залов, включая приспособленные помещения для проведения занятий с учащимися и молодежью района. Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного значения составляет 1349 человек, что составляет 71% от установленного норматива.

Для занятий детей, подростков, молодежи  физической культурой и спортом в районе создана  МОУ ДОД «Краснохолмская детско-юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ), в которой занимаются 287 ребят в 13 спортивных секциях по таким видам спорта, как спортивная гимнастика, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол, футбол, лыжная подготовка, рукопашный бой.

В целях стимулирования результатов спортсменов ежегодно на празднике Дня района и в День Физкультурника награждаются лучшие спортсмены, тренеры-преподаватели и работники отрасли «Физическая культура и спорт».

С целью популяризации спорта в районе ежегодно проводится около 50 спортивно-массовых мероприятий. Это - чемпионаты, первенства, кубки по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам, силовым видам спорта, лыжным гонкам и др. видам спорта, собирающие большое количество участников и болельщиков соревнований.

С целью повышения патриотизма, подготовки к службе в армии среди молодежи проводятся такие соревнования, как «Испытай себя», «Зарница», «Орленок», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, спартакиада допризывной молодежи.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в Красно-холмском районе составляет 2290 человек (по статистическим данным ).

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории Краснохолмского района  проводят 20 штатных физкультурных работников, из них 6 имеют высшее и 1 среднее физкультурное образование.

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, тормозящих развитие физической культуры и спорта и требующих неотложного решения:

1. Недостаточный охват детей, подростков, молодежи в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

На начало учебного года в 2009 г. количество занимающихся в ДЮСШ составило 278 занимающихся (23,4 % от общей численности данной возрастной группы).

Причинами сложившейся ситуации являются: недостаточное количество квалифицированных тренеров; низкая оплата труда специалистов физической культуры и спорта, особенно начинающих тренеров-преподавателей; недостаточное количество спортинвентаря и оборудования.

2. Незначительная доля населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

Такая ситуация вызвана износом материально-технической базы спортивных сооружений в районе; недостаточным объемом средств,  выделяемых из районного бюджета на проведение спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд района в областных и российских соревнованиях; недостаточным информационным обеспечением и пропагандой физической культуры и спорта.

3. Недостаточная сеть спортивных сооружений и объектов, ограниченные возможности их материально-технической базы.

Уровень обеспеченности населения района из расчета на 10 тысяч жителей по плоскостным сооружениям, спортивным залами и бассейнам, как основных видов спортивных объектов составляет лишь 63%, 61% и 0% соответственно от установленных социальных нормативов. Таким образом, уровень обеспеченности населения Краснохолмского района спортивными сооружениями составляет 41 % от социального норматива, рекомендован-ного Правительством Российской Федерации.

Таким образом, исходя из обозначенных проблем необходимо решение следующих задач:

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения района путем увеличения количества и качества проводимых спортивно-массовых мероприятий, усиление пропаганды физической культуры и спорта через СМИ.

2. Развитие детско-юношеского спорта за счет привлечения специалистов                   физической культуры и спорта, стимулирования их деятельности;  укрепления и развития материально-технической базы ДЮСШ.

3. Дальнейшее развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры на территории района за счет реализации проектов строительства спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы», адресной инвестиционной программы Тверской области, фонда софинансирования социальных расходов Тверской области (далее ФССР).

2. Срок реализации Программы

Реализация программы развития физической культуры и спорта в Краснохолмском районе предусматривается в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года.

3. Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Программы, и его обоснование

Программу развития физической культуры и спорта в Краснохолмском районе на 2010-2012 годы планируется финансировать за счет средств районного бюджета Краснохолмского района и субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках ФССР.

Для реализации Программы необходимы следующие ресурсы:

| ЭКР | Наименование | 2010 тыс. руб. | 2011 тыс. руб. | 2012 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Заработная плата | 478 | 1175,04 | 1261,99 |  |  |  |  |
| 212 | Прочие выплаты (методическая литература, суточные) | 12 | 13,06 | 14,02 |  |  |  |  |
| 213 | Начисления на оплату труда | 123,2 | 307,9 | 330,69 |  |  |  |  |
| 221 | Услуги связи | 8 | 8,7 | 9,35 |  |  |  |  |
| 222 | Транспортные услуги | 7 | 18,5 | 19,87 |  |  |  |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 37,4 | 46,78 | 50,25 |  |  |  |  |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 23 | 25,02 | 26,88 |  |  |  |  |
| 226 | Прочие услуги (выписка газет, нештатный фонд) | 17,8 | 10,88 | 11,69 |  |  |  |  |
| 290 | Прочие расходы (спортивно-массовая работа) | 95 | 103,36 | 111,01 |  |  |  |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств (приобретение спортинвент.) | 15 | 16,32 | 17,53 |  |  |  |  |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов (топливо, канцтовары, стройматериалы, медикаменты) | 36,6 | 39,82 | 42,77 |  |  |  |  |
| Всего расходов по учреждению дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ) (Отрасль образования): |  | 853 | 1765,39 | 1896,03 |  |  |  |  |
| 224 | Аренда (наем транспортных средств) | 10 | 10,9 | 11,7 |  |  |  |  |
| 226 | Прочие услуги (оплата судей) | 32 | 21,7 | 23,3 |  |  |  |  |
| 290 | Прочие расходы (проведение спор-тивных мероприятий, проживание, питание, проезд спортсменов, призы) | 205 | 49 | 52,6 |  |  |  |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств (приобретение спортивного инвентаря) | 354 | 43,5 | 46,7 |  |  |  |  |
| 340 | Увеличение стоимости нематериальных активов ( мягкий спортивный инвентарь) | 60 | 10,9 | 11,7 |  |  |  |  |
| Всего расходов по статье «Физическая культура и спорт» на отдел культуры, спорта и по делам молодежи |  | 661 | 136 | 146 |  |  |  |  |
| В том числе средства областного бюджета Тверской области: |  | 536 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  | 1514 | 1901,39 | 2042,03 |  |  |  |  |
| Софинансирование строительства муниципального строительного объекта (ФОКа) в рамках АИП Тверской области* |  | Муницип. бюдж 6000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Программе: |  | 7514 | 1901,39 | 2042,03 |  |  |  |  |

*Строительство муниципального строительного объекта (ФОКа) в 2010 году будет возможным  только в случае софинансирования  из федерального, областного и местного бюджетов.

Введение в эксплуатацию ФОКа позволит расширить перечень спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Краснохолмского района, в том числе межрайонного и регионального уровня. Что в свою очередь обеспечит вовлечение в массовые занятия спортом новых поклонников здорового образа жизни и позитивно скажется на престиже Краснохолмского района.

Планирование объема ресурсов, закладываемых в Программу развития физической культуры и спорта в Краснохолмском районе на 2010-2012 годы осуществлялась методом сравнения с затратами 2009 года. При этом учитывалась необходимость реализации новых мероприятий, что повлекло увеличение расходов на 2010 год.

4. Цели, задачи, плановые показатели эффективности реализации «Программы развития физической культуры и спорта в Краснохолмском районе Тверской области на 2010-2012 годы»

| № п/п | Цели,задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель | Создание условий для максимального вовлечения населения Краснохолмского района в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели | Удельный вес населения Краснохолмского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | ОКСМ | % | один раз в квартал | 20 | 23 | 25 |
|  | Объем муниципальных средств, израсходованных из расчета на одного жителя Краснохолмского района | ОКСМ | руб. | один раз в квартал | 119,2 | 149,6 | 160,7 |
| Задача 1. - Развитие массовой физической культуры и спорта среди всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района; |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Количество муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований | ОКСМ | единиц | один раз в квартал | 41 | 42 | 43 |
|  | Количество участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований | ОКСМ | человек | один раз в квартал | 1600 | 1650 | 1700 |
|  | Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации | ОКСМ | единиц | один раз в квартал | 24 | 30 | 36 |
| Мероприятие | Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в районной газете «Сельская Новь» | ОКСМ | руб. | один раз в квартал | 0 | 0 | 0 |
| Действия по выполнению мероприятия | Размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе на текущий год на официальном сайте администрации Краснохолмского района | ОКСМ | руб. | один раз в год | 0 | 0 | 0 |
|  | Ежемесячное размещение информации в районной газете «Сельская Новь» о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в Краснохолмском районе | ОКСМ | руб. | один раз в квартал | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодежи и взрослого населения Краснохолмского района, а также соревнований в рамках районного календарного плана, в том числе за счет средств областного бюджета | ОКСМ ДЮСШ | тыс.руб | один раз в квартал | 247 | 81 | 89 |
| Действия по выполнению мероприятия | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе, в том числе за счет средств областного бюджета | ОКСМ | тыс.руб | один раз в квартал | 75 | 20 | 23 |
|  | Проведение соревнований для всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе | ОКСМ | тыс.руб | один раз в квартал | 163 | 50 | 53 |
|  | Проведение муниципальных этапов всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России» и «Кросс наций» | ОКСМ | тыс. руб. | один раз в полугодие | 6 | 7 | 8 |
|  | Проведение чествования спортсменов Краснохолмского района по итогам прошедшего года, представлявших Краснохолмский район на областных соревнованиях и добившихся высоких результатов на них | ОКСМ | тыс.руб. | один раз в год | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Краснохолмском районе, в том числе за счет средств областного бюджета | ОКСМ | тыс.руб. | один раз в квартал | 414 | 55 | 57 |
|  | Представление в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о предусмотренных средствах в бюджете Краснохолмского района на приобретение спортивного инвентаря и оборудования | ОКСМ | х | 1 квартал | х | х | х |
|  | Представление в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о расходовании средств в бюджете Краснохолмского района на приобретение спортивного инвентаря и оборудования | ОКСМ | х | 3 квартал | х | х | х |
| Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Рост численности занимающихся в УДОД | ДЮСШ | человек | один раз в квартал | 10 | 10 | 10 |
|  | Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в муниципальных УДОД спортивной направленности, от общей численности данной возрастной группы | ДЮСШ | % | один раз в квартал | 24 | 27 | 30 |
|  | Доля обучающихся, имеющих спортивно-массовые разряды (2 разряд и ниже), от общей численности занимающихся в муниципальных УДОД спортивной направленности | ДЮСШ | % | один раз в квартал | 20 | 25 | 30 |
|  | Количество штатных тренеров-преподавателей в УДОД из расчета на 10 тыс. жителей | ДЮСШ | человек | один раз в квартал | 1 | 2 | 2 |
| Мероприятие | Обеспечение функционирования муниципальных УДОД спортивной направленности | РОО ДЮСШ | тыс.руб. | один раз в год | 853 | 1765, 39 | 1896, 03 |
| Действия по выполнению мероприятия | Участие воспитанников муниципальных УДОД спортивной направленности в муниципальных соревнованиях по видам спорта | ОКСМ ДЮСШ | % | один раз в квартал | 90 | 95 | 98 |
|  | Участие воспитанников муниципальных УДОД спортивной направленности в областных соревнованиях по видам спорта | ОКСМ ДЮСШ | % | один раз в квартал | 30 | 35 | 40 |
| Мероприятие | Обеспечение повышения квалификации штатных работников физической культуры и спорта | РОО ДЮСШ | человек | один раз в год | 1 | 1 | 1 |
| Действия по выполнению мероприятия | Подача заявок на включение в состав учебных групп по повышению квалификации тренеров-преподавателей муниципальных УДОД спортивной направленности в Тверском областном институте усовершенствования учителей | РОО ДЮСШ | единиц | один раз в год | 1 | 1 | 1 |
| 3. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Краснохолмском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 3 | Увеличение единовременной пропускной способности всех спортивных сооружений | ОКСМ | единиц | один раз в год | 1349 | 1389 | 1389 |
| Мероприятие | Обеспечение финансирования строительства муниципального ФОКа в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы», адресной инвестиционной программы Тверской области, Фонда софинансирования социальных расходов | Администрация района | тыс.руб | один раз в год | 6000 | 0 | 0 |
| Действия по выполнению мероприятия | Финансирование строительства муниципального ФОКа в рамках АИП Тверской области | Администрация района | тыс.руб. | один раз в год | 6000 | 0 | 0 |

5. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий «Программы развития физической культуры и спорта в Краснохолмском районе Тверской области на 2010-2012 годы»

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе на текущий год на официальном сайте администрации Краснохолмского района | Январь, ежегодно |
| 2 | Ежемесячное размещение информации в районной газете «Сельская Новь» о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в Краснохолмском районе | Январь-декабрь, ежегодно |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе, в том числе за счет средств областного бюджета | Январь-декабрь, ежегодно |
| 4 | Проведение соревнований для всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе | Январь-декабрь, ежегодно |
| 5 | Проведение муниципальных этапов всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России» и «Кросс наций» | Февраль, сентябрь, ежегодно |
| 6 | Проведение чествования спортсменов Краснохолмского района по итогам прошедшего года, представлявших Краснохолмский район на областных соревнованиях и добившихся высоких результатов на них | Август, ежегодно |
| 7 | Участие воспитанников муниципальных УДОД спортивной направленности в муниципальных соревнованиях по видам спорта | Январь-декабрь, ежегодно |
| 8 | Участие воспитанников муниципальных УДОД спортивной направленности в областных соревнованиях по видам спорта | Январь-декабрь, ежегодно |
| 9 | Подача заявок на включение в состав учебных групп по повышению квалификации тренеров-преподавателей муниципальных УДОД спортивной направленности в Тверском областном институте усовершенствования учителей | Ежегодно |
| 10 | Финансирование строительства муниципального ФОКа в рамках АИП Тверской области | Ежегодно |

6. Описание механизмов реализации Программы с выделением ключевых действий, необходимых для выполнения мероприятий Программы

Программу реализует отдел культуры, спорта и по делам молодежи, МОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ».

ОКСМ администрации Краснохолмского района:

- обеспечивает принятие необходимых правовых актов, приказов, методических рекомендаций;

- выносит на рассмотрение администрации Краснохолмского района актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в районе;

- оказывает организационно-методическую помощь ДЮСШ;

- осуществляет информационное обеспечение Программы через СМИ;

- разрабатывает план мероприятий по реализации Программы;

МОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ»:

- организует работу по выполнению запланированных мероприятий;

- вносит предложения в районный отдел образования по развитию детско-    юношеского спорта;

- представляет информацию по реализации мероприятий Программы и достигнутых результатах в ОКСМ.

Достижение целевых показателей обеспечит реализация следующих мероприятий в рамках Программы:

1. По решению первой задачи Программы:

1.1. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодежи и взрослого населения района.

1.2. Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта через СМИ.

1.3. Увеличение финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» в муниципальном образовании «Краснохолмский район».

2. По решению второй задачи Программы:

2.1. Открытие новых отделений ДЮСШ по наиболее развитым видам спорта в Краснохолмском районе.

2.2. Укрепление и развитие материально-технической базы ДЮСШ.

2.3. Обеспечение подготовки специалистов по физической культуре и спорту за счет повышения их квалификации и профессиональной переподготовки.

3. По решению третьей задачи Программы:

3.1. Софинансирование строительства муниципальных объектов          физкультурно-спортивного назначения в рамках Фонда софинансирования социальных расходов.

7. Описание механизмов мониторинга реализации Программы

1.Ежеквартальный сбор информации из учреждений ведущих физкультурно-спортивную работу с населением района, качестве выполнения работы и полученных результатов.

2.Ежеквартальный сбор из МОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ» информации о показателях развития физической культуры и спорта.

Дополнительно для более полного мониторинга реализации Программы в ходе ежегодной отчетно-статистической кампании по формам 1-ФК и 5-ФК предусматривается сбор информации из учреждений, ведущих физкультурно-спортивную работу с населением Краснохолмского района, МОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ».

8.Оценка рисков реализации Программы

Внешними рисками реализации Программы являются:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, её субъектами и муниципальными образованиями;

- изменение областного законодательства в части финансирования сферы физической культуры и спорта.

Внутренними рисками реализации Программы являются:

- несовершенство управленческой вертикали в сфере физической культуры и спорта на уровне муниципального образования;

- ограниченный муниципальный бюджет района;

- недостаточная квалификация тренеров-преподавателей по видам спорта ДЮСШ;

Для снижения внутренних рисков реализации Программы предусматривается:

- повышение квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ по видам спорта;

- увеличение расходов в муниципальном бюджете на отрасль «Физическая культура и спорт».