ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

13.05.2011

3-й этаж  администрации района

10.00

Присутствовали:

В.Ю.Журавлев – Глава района

С.Н.Валинкина – председатель Координационного совета

Члены совета:

Дрожженикова Т.В., Жолобова Н.А., Коровина Т.М., Кузнецова Л.В., Проскурникова С.А.,  Щербакова Н.И., Садикова Н.В., Цуканов А.А., Юдин В.А., Проскурников В.Г.

Приглашенные: Главы администраций поселений  района

Отсутствовали члены Совета:  отсутствующих нет

Цель заседания: контроль исполнения постановления Администрации Краснохолмского района № 122 от 03.05.2011г. «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Краснохолмском районе  в  2011 году» в части организованного начала всей летней кампании

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Доклад: «Аналитическая  справка по организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Краснохолмском районе  в  2011 году в рамках муниципальной программы «Каникулы»

- Кузнецова Л.В. – главный специалист РОО

1.1. Выступления в прениях: «Участие в реализации муниципальной Программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» «Каникулы-2011» заинтересованных служб  района»

- Проскурникова С.А.  – начальник ТОСН по Краснохолмскому району;

- Жолобова Н.А. – директор ГУ  Тверской области «ЦЗН Краснохолмского района»;

- Дрожженикова Т.В. – заведующая ОКСМ;

- Садикова Н.В. – врач-эпидемиолог филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области в г. Бежецке и Бежецком районе»;

- Юдин В.А. – начальник ОГПН;

- Катков М.В. – директор ДЮСШ

- Доклад: «Организация комплексной профилактической операции «Подросток», «Летняя занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП»

- Коровина Т.М. – секретарь КДН и ЗП

- Подведение итогов КС

- Журавлев В.Ю.– Глава района

- Валинкина С.Н. – заместитель Главы администрации района по социальным вопросам

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Во вступительном слове Глава района Журавлев В.Ю. отметил общие результаты проведения летней кампании 2010г., отметив при этом, что в обсуждении сегодняшней проблемы члены КС должны определить для себя 3 главные позиции:

- Качественные и количественные характеристики исполнения постановления

- Главный благополучатель услуги оздоровления в летний период – ребенок, подросток.

- Что нужно исправить или перенести из летней кампании 2010 в  летнюю кампанию 2011 года

Анализируя итоги лета 2010 года и определяя стратегию летней оздоровительной кампании на  2011 год, Глава района определил главные позиции:

- Безопасность

- Комфортность

- Развитие

- Оздоровление  главного благополучателя – ребенка.

По первому вопросу с основным докладом выступила Кузнецова Л.В., главный специалист РОО, которая представила подробный анализ организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Краснохолмском районе  в  2011 году в рамках муниципальной программы «Каникулы»  (презентация). В частности, Кузнецова отметила, что летние каникулы (или, как мы их называем, - пятая четверть), безусловно, важнейший период для активного отдыха и оздоровления детей.

Как и в прежние годы одной из первостепенных задач, которая стоит перед нами - организаторами летнего отдыха -  является задача создания благоприятных условий для стабилизации и развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей разных категорий в период летних каникул.

При подготовке к открытию летней оздоровительной кампании мы руководствуемся, в первую очередь,  нормативными документами федерального и регионального уровней.

В соответствии с российским законодательством полномочия по организации детей в каникулярное время  закреплены за органами местного самоуправления, в связи с этим организация отдыха, оздоровления и занятости детей требует от всех нас серьезной и планомерной работы по решению  целого комплекса организационно - управленческих задач.

В этом году разработан и введен в действие  стратегический документ муниципального уровня - Муниципальная  программа организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» «Каникулы – 2011»,  со структурой и содержанием которой все были ознакомлены 28 апреля 2011 года.  Программа размещена на сайте РОО и администрации района.

Главой района В.Ю. Журавлевым  03.05.2011 года принято  Постановление № 122 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в 2011 году».

Подписано Соглашение между департаментом образования и Главой района о взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время.

Второй год  действует  новый механизм финансирования оздоровления и отдыха детей в каникулярный период.

Как и в прошлом году,  финансирование организации отдыха и оздоровления детей будет осуществляться за счет бюджетов трех уровней федерального, регионального  и бюджета муниципального образования и внебюджетных средств.

Из регионального бюджета  предусмотрено финансовое обеспечение отдыха детей через перечисление муниципалитетам межбюджетных трансфертов,  расчет которых осуществлялся, как и в прошлый год, по определенной методике.

По линии департамента образования в наш район в ближайшее время поступят финансовые средства на организацию отдыха детей в пришкольных и загородных лагерях в объеме  633,2 тыс. рублей  (справочно:  2010 г. - 655,3 тыс. руб).

Достаточно значительная сумма денежных средств поступит в район через департамент социальной защиты населения  для организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере – 462,7 тыс. рублей (справочно: 2010 год - 395,1 тыс. рублей).

На финансирование временного трудоустройства подростков 14-18 лет предусмотрено  122,3 тыс. рублей  (справочно:  2010 год - 214,0 тыс. рублей).

Кроме того,  через отдел культуры спорта и по делам молодежи планируется освоить средства на организацию оздоровительной кампании в размере – 125,0 тыс. рублей ( справочно: 2010 год - 231,8 тыс. рублей)

Средства местного бюджета - 343,4 тыс. рублей.

Внебюджетные средства -   88,6 тыс. рублей.

Общее финансирование летней оздоровительной кампании составит по предварительным расчетам  составит - 1 905,5 тыс. рублей (справочно: 2010 год - 1 774, 0 тыс. рублей)

Во исполнение программных мероприятий, а также   Постановления администрации районный отдел образования, как основной координатор летней оздоровительной кампании, ведет активную подготовку к  организованному открытию летнего оздоровительного сезона.

По отделу образования изданы приказы:

- № 21 от 21.01.2011 г. «Об организации каникулярного отдыха в 2011 году»;

- № 167 от 10.05.2011 г. «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в 2011 году»;

- №  168 от 10.05.2011 г. «Об утверждении графика приемки оздоровительных лагерей и персонального состава комиссии по приемке лагерей»

- № 169 от 10.05.2011 г. «Об организации лагерей с дневным пребыванием детей в МОУ района в летний период 2011 года».

Пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

В летний период  будут функционировать пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 9 учреждений образования (справочно: 2010 год – 10).

По предварительным расчетам, исходя финансовой возможности,  будут охвачены отдыхом в лагерях с дневным пребыванием  537 детей (справочно:  летний период 2010 г – 562 чел.), из них 120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (справочно: 2010 г – 126 чел.).

Процент охвата детей отдыхом в пришкольных лагерях по образовательным учреждениям, как и в прошлые годы, составит от 30 % до 100 %.  Отмечен высокий охват школьников отдыхом в пришкольных лагерях в МОУ «Бортницкая  нш – д/с», МОУ «Кесовская оош», МОУ «Большерагозинская оош» ( от 80 до до 100 %).

Для того чтобы удовлетворить заявления родителей на отдых детей в ЛДП в полном объеме и тем самым увеличить % охвата детей данной формой отдыха, мы  в этом году подошли дифференцированно к вопросу продолжительности лагерной смены.

Не идя в разрез с нормами действующих СанПиН 2.4.4.2599-10   стр. 2. Раздел I.  Пункт 1.5., который гласит, что «Продолжительность смены в оздоровительном учреждении определяется длительностью каникул и составляет в период летних каникул не менее 21 календарного дня; осенью, зимой и весной не менее 5 рабочих дней», в этом году нами определена продолжительность 1 смены 29 календарных  дней (21 рабочий - городские лагеря) и 21 календарный день  (18 рабочих – сельские лагеря 1 смена  и город - 2 и 3 смены).

Стоимость детодня в лагере с дневным пребыванием составит – 95 рублей. Стоимость питания – 85 рублей в день.  Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 107 рублей в день. Стоимость питания – 97 рублей в день.

Общая стоимость путевки в зависимости от продолжительности смены составляет от 1710 рублей до  2247 рублей.

Размер родительской платы –  216 и  252  рубля в месяц, в зависимости от того, сколько дней ребенок будет находиться в ЛДП. Размер родительской платы  составляет  12 % от стоимости путевки.

Как уже сказано, особая поддержка государства будет оказана  120  школьникам  из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации («трудная жизненная ситуация» -  инвалидность, сиротство, малообеспеченность, безработица и др.).  Эти дети  смогут отдохнуть в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей бесплатно. Питание для этих детей составит 97 рублей в день.

Кузнецова заметила, что все дети, посещающие лагерь в  МОУ «Хабоцкая сош», МОУ «Большерагозинская оош», МОУ «Кесовская оош»,  будут питаться бесплатно, финансировать пребывание детей  в этих лагерях полностью будет ТОСЗН.

В августе  питание детей  планируется осуществлять без родительской платы.

Проблема прошлого года, которая была обозначена нами при подведении итогов летней кампании прошлого года:

- Несвоевременное поступление денежных средств через ТОСЗН повлекло за собой проблемы в приобретении продуктов питания для лагерей.

В этом году начальники лагерей заранее предупредили своих поставщиков об условиях оплаты продуктов питания, договоренность в этом вопросе  есть.

Как можно охарактеризовать жизнедеятельность летнего лагеря? Это и общение, и познание, и предметно-практическая, и духовно-практическая деятельность, спорт, игра. Именно от того, насколько успешно они сочетаются в содержательном плане, зависит эффективность решения поставленных воспитательных задач.

В образовательных учреждениях района полным ходом идет разработка и корректировка программ пришкольных лагерей. Программы летних лагерей, как и в прежние годы, будут иметь определенную направленность:

- Досугово - развлекательную  ( начальные классы )

- Спортивно-оздоровительную (МОУ «Ульянинская оош», МОУ «Кесовская оош»,  МОУ «Большерагозинская оош» и др.)

- Эколого - валеологическую (МОУ «Хабоцкая сош»)

- Патриотическую ( школы города)

- Трудовую (практически во всех школах будут работать производственные звенья и трудовые бригады)

Кроме того,  в программе «Каникулы-2011» разработана и утверждена  система районных мероприятий воспитательной и спортивно-оздоровительной направленности по учреждениям культуры, спорта  и учреждениям  дополнительного образования детей.  Досуговая  деятельность должна быть доступна для каждого ребенка города и района.

Не надо забывать о том, что в течение всех каникул учреждения образования, культуры, спорта должны работать в режиме «открытых дверей». И мы непременно должны понимать, что все спланированные мероприятия должны быть проведены своевременно, на достаточно высоком методическом уровне и быть интересны для детей.

Это даст нам хорошую возможность увеличить охват детей различными формами оздоровления, усилить оздоровительный эффект, повысить доступность услуг и, тем самым, не допустить увеличения  детско-подростковой  преступности.

Положительной тенденцией в районе стало расширение диапазона и совершенствование малозатратных  форм отдыха.

В этом году мы планируем охватить не менее 417 человек такими формами отдыха как:

- Выездные палаточные лагеря

- Экскурсионная деятельность и туризм

- Участие в социально-значимой деятельности и другое. Об этом детальнее расскажет Т.В. Дрожженикова.

На региональном уровне уже не первый год  активизируется работа по привлечению детей к отдыху в загородных лагерях.

До каждой школы доведена информация о возможности отдыха детей в загородных лагерях Тверской области. Кроме того, каждый желающий может ознакомиться с информацией о загородных лагерях Тверской области  на сайте РОО.

Стоимость путевки в ЗОЛ в этом году  составляет в среднем от 10 000 до 13500 рублей.

Для  оплаты стоимости путевки  используются средства  областного бюджета,  финансовые средства предприятия, на котором работает один из родителей и  родительские средства в размере от 10 до 20 % .

В этом году, исходя из финансовых возможностей,  мы зарезервировали финансовые средства в размере 25 тыс. рублей на  оплату стоимости 3 путевок в ЗОЛ «Лесная сказка» Максатихинского района  для  детей, чьи родители  работают  на предприятиях бюджетной сферы.

Согласно постановлению администрации Тверской области средства областного бюджета для оплаты части стоимости путевки выделяются дифференцированно:

- в размере 8390 (восемь тысяч триста девяносто) рублей для детей работников бюджетной сферы, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- в размере  4 195 (четыре тысячи сто девяносто пять) рублей для детей работников учреждений и организаций, не относящихся к категории бюджетных.

Важно отметить, что  изменения в законодательстве ни в коей мере не говорят о том, что работодатели не могут заниматься организацией оздоровления и отдыха детей. Существует схема ( и мы будем стараться  ее придерживаться), когда работодатель на собственные средства предприятия может и должен участвовать в оплате части стоимости путевки в загородный лагерь и таким образом поощрить своих работников.

Это, по нашему мнению, и есть элемент социальной ответственности работодателя:  участвовать в оплате части стоимости путевки или купить за полную стоимость путевку в загородный лагерь  для детей сотрудников.

Путевки в загородные лагеря для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бесплатно территориальным отделом социальной защиты населения. Запланированы финансовые средства в размере 100,6  тыс. рублей на 12 путевок.

30 детей из социально-реабилитационного центра также в летний период будут отдыхать в ЗОЛ Тверской области.

Одной из действенных форм оздоровления остается и санаторно-курортное оздоровление школьников. В этом направлении у нас  накоплен достаточный опыт работы.

Санаторно-курортное оздоровление осуществляется круглогодично. В 2011 году в санаторно-оздоровительных учреждениях Тверской области прошли оздоровление 27 школьников.  На сегодняшний день в ТОСЗН подано более 20 заявлений. Путевки будут предоставлены всем детям, имеющим медицинские показания, в течение года, в порядке очереди.

Лето – 2011, как и в прежние годы, будет не только веселым, разнообразно-досуговым, но и трудовым.

Мы осознаем и то, что без трудового воспитания школьников невозможно подготовить личность трудоспособную, умеющую включиться в дело и многое сделать своими руками.

Летом будут успешно работать трудовые отряды как отдельное направление в работе лагеря, так и  через центр занятости населения, выполняющие социально-значимые дела.

Через ГУ Тверской области «ЦЗН Краснохолмского района» в летний период планируется трудоустроить более 100 человек. Более 300 школьников будут трудиться на пришкольных учебно-опытных участках.

Наиболее распространенными формами занятости обучающихся в летнее время являются бригады по озеленению и благоустройству школьной территории, ремонтно-строительные бригады.

Задача руководителей – своевременно готовить все необходимые документы для того, чтобы не было задержек с выплатой подросткам заработанных ими денег.

Работая над решением первоочередной задачи – обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей и подростков «группы риска» и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,   совместно с  ТОСЗН, КДН и ЗИП в рамках районной операции «Подросток», в течение всего летнего периода мы будем вести персонифицированный учет охвата каникулярным отдыхом и занятостью детей по таким категориям как:

- Дети из малообеспеченных семей

- Дети неработающих родителей

- Дети, стоящие на учете в КДН

- Дети из многодетных  семей

- Опекаемые дети

- Дети-инвалиды

Ведение персонифицированного банка данных по приоритетным категориям детей дает нам возможность получать объективные данные, своевременно корректировать ситуацию.

Важной составляющей в организации детского отдыха является обеспечение своевременной подготовки и безопасной эксплуатации учреждений, на базе которых будут работать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

В этом году мы руководствуемся санитарными правилами и нормами 2010 года:

- СанПиН 2.4.4.2599-10   «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

- СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы  детских туристических лагерей  палаточного типа в период летних каникул»

Новые правила и нормативы  достаточно требовательные. Но на все замечания и предписания надзорных органов, будем реагировать правильно и стараться выполнять по мере возможности.

На начало оздоровительного сезона все учреждения должны быть приняты, и получены заключения Роспотребнадзора.

Наталья Викторовна Садикова скажет об этом подробнее.

В реализации принципов здоровьесбережения ключевой мерой является работа по созданию условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения.

Мы понимаем, что успешная работа в летний период не может быть организована без предварительной работы по созданию безопасных условий пребывания детей в лагере.

- В РОО издан приказ:

- № 170 от 10.05.2011 г. «О проведении противопожарных мероприятий при подготовке к открытию и работе пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений».

- В каждом образовательном учреждении, где будут функционировать  пришкольные оздоровительные лагеря, также издаются приказы по организации противопожарной  безопасности и общей безопасности детей во время пребывания в лагере с  возложением обязанностей на отдельных работников школы.

Впереди пожароопасный период, наша задача – сделать все возможное, чтобы избежать любых чрезвычайных ситуаций.

- С этой целью перед началом открытия летнего оздоровительного сезона в ОУ района в обязательном порядке должны быть проведены установочные родительские собрания, на которых  необходимо рассмотреть  вопросы обеспечения противопожарной и эпидемиологической безопасности в летний период.

- До начала открытия летнего оздоровительного сезона в каждом ЛОЛ разрабатываются инструкции по всем видам безопасности детей:

- «Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему»;

- «Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий»;

- «Инструкция по правилам дорожно-транспортной безопасности»;

- «Инструкция по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий» и другие.

17 мая в 10.00 планируется проведение обучающего семинара с начальниками пришкольных лагерей по вопросам противопожарной безопасности.

20 мая в 9.00 в Доме детского творчества будет проведен  обучающий семинар с начальниками  оздоровительных  лагерей, где будут рассмотрены еще раз все наиважнейшие вопросы. Его проведут представители Центра гигиены и эпидемиологии.

Программой «Каникулы -2011» предусмотрен целый комплекс мер по созданию условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период.

Плодотворной и успешной работе в летнюю оздоровительную кампанию способствует совместное сотрудничество нашего отдела со всеми заинтересованными службами и ведомствами и в первую очередь, с администрацией района, с отделом социальной защиты населения,  центром  занятости населения, с отделом  культуры, спорта и делам молодежи, учреждениями здравоохранения.

Мы все понимаем, что только общими усилиями мы сможем сделать отдых детей здоровым, содержательным, массовым и безопасным.

В прениях по первому вопросу приняли участие:

- Садикова Н.В. (врач-эпидемиолог), отметившая, что за летнюю кампанию 2010 года серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм в пришкольных лагерях не зафиксировано. Однако, на сегодняшний день при приемке лагерей отмечено отсутствие контейнерных площадок у школ. Необходимо организовать питьевой режим детей с использованием бутилированной воды. Учеба (сан минимум)для начальников и работников лагерей будет проведена 17.05.

- Дрожженикова Т.В. (заведующая ОКСМ) отметила, что в соответствии с постановлением администрации района № 122 от 03.05.2011 года  отделом культуры, спорта и по делам молодежи будет проведен весь комплекс запланированных мероприятий.

- Жолобова Н.А.  (директор ГУ ЦЗН) подчеркнула, что  через ГУ Тверской области «ЦЗН Краснохолмского района» в летний период планируется трудоустроить более 100 человек. Более 300 школьников будут трудиться на пришкольных учебно-опытных участках. Жолобова обратила особое внимание руководителей школ, начальников лагерей на своевременное оформление документов детей на заработную плату.

- Проскурникова С.А. (начальник ТОСЗ) отметила, что территориальный отдел социальной защиты населения и учреждения социальной защиты населения Краснохолмского района ежегодно принимают участие в организации летнего отдыха, а с 2010 года и оздоровления детей. Проскурникова представила подробный перечень всех услуг летней поддержки, оздоровления детей в трудной жизненной ситуации.

- Цуканов А.А. (главный врач ЦРБ) отметил, что все лагеря будут обеспеченны квалифицированным медицинским сопровождением.

По второму вопросу Коровина Т.М. представила подробный отчет о ходе операции «Подросток» в 2011 году: в  целях  реализации  «Комплексной  программы  профилактики правонарушений в  Краснохолмском  районе  на  2009-2011 годы» и во  исполнение    постановления  Администрации  Краснохолмского  района №122  от 03.05.2011  г. «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Краснохолмском районе  в  2011 году»  с  01.06.  по  01.09 2011 года  на  территории Краснохолмского  района  будет проводиться  комплексная  профилактическая  операция «Подросток».

В  ходе  подготовительного  этапа  операции  «Подросток» сформирован банк данных  по летней  занятости  несовершеннолетних, стоящих  на  учете  в  КДН  и  ПДН, подростков  «группы  риска», опекаемых  и  приемных  детей, детей, находящихся  в сложной  жизненной  ситуации.

По третьему вопросу в ходе дискуссии, в которой приняли участие Главы поселений, и с учетом позиции Главы района было принято соответствующее Решение заседания Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время:

- Для полного и качественного развития каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в 2011 году  в рамках межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур в вопросах организации каникулярного отдыха детей и подростков Координационный совет рекомендует:

- Создавать экономические и организационные условия, направленные на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью:

- обеспечения права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярное время;

- обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в обязательном порядке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей;

- Совершенствовать программно-методическое сопровождение  деятельности учреждений образования в части:

- расширения оздоровительного компонента программ деятельности лагерей с дневным пребыванием детей;

- введения в программы деятельности лагерей с дневным пребыванием детей регионального компонента;

- внедрения профильных программ для работы с одаренными детьми.

- Развивать и укреплять связи школы и семьи, общественности, учреждений культуры, здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.

- Уделять повышенное внимание к обеспечению безопасности детей и подростков и мер по их достижению.

- Активизировать просветительскую деятельность среди родительской общественности с целью:

- увеличения наполняемости лагерей с дневным пребыванием детей как самой доступной формой летнего отдыха и оздоровления;

- увеличение количества детей, пользующихся услугами отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях, учреждениях санаторно-курортного оздоровления;

- Держать  на особом контроле в организации летней кампании 2011г. вопрос механизма поставок продуктов питания в летние лагеря (качество, документальное сопровождение продуктов питания, механизмы расчетов с поставщиками).

- Содержать места пребывания детей в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 (скашивание травы, устройство скамеек и т.д.)

Секретарь совета:                                                                              Т.М.Коровина