СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по

физической культуре и спорту

Тверской области

_______________ В.А. Павлов

«_________» _______________ 2011 г

ОТЧЁТ

о реализации Программы развития физической культуры и спорта

в Краснохолмском районе Тверской области

на 2011 — 2013годы

за  III квартал  2011 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе на текущий год на официальном сайте администрации Краснохолмского района | Январь, ежегодно | Январь, 2011 г. | Размещен на официальном сайте администрации Краснохолмского района, Отдела культуры спорта и по делам молодёжи администрации Краснохолмского района |
| 2 | Ежемесячное размещение информации в районной газете «Сельская Новь» о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в Краснохолмском районе | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-cентябрь, 2011 г | В районной газете «Сельская Новь» размещено 34 статьи о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в Краснохолмском районе |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе, в том числе за счет средств областного бюджета | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь, 2011 г. | Проведено 14 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 1164 чел. |
| 4 | Проведение соревнований для всех возрастных групп и категорий населения Краснохолмского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в Краснохолмском районе | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь, 2011 г | Проведено 22 соревнования, в которых приняли участие 870 чел. |
| 5 | Проведение муниципальных этапов всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России» и «Кросс нации» | Февраль, сентябрь, ежегодно | Февраль 2011 г. Сентябрь 2011г | Проведен муниципальный этап всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России», в котором приняли участие 99 человек. Проведен муниципальный этап всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Кросс Нации - 2011г», в котором приняли участие 141 человек. |
| 6 | Проведение чествования спортсменов Краснохолмского района по итогам прошедшего года, представлявших Краснохолмский район на областных соревнованиях и добившихся высоких результатов на них | Август, ежегодно | Июнь 2011г Август 2011г. | Чествование проведено в рамках празднования дня молодёжи, по итогам прошедшего года, награждены 10 спортсменов (выпускники 11-х кл.) грамотами и ценными подарками. Чествование проведено в рамках празднования дня физкультурника, награждены 6 спортсменов грамотами и ценными подарками. |
| 7 | Участие воспитанников муниципального учреждения спортивной направленности в муниципальных соревнованиях по видам спорта | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь, 2011 г | В 15-ти муниципальных соревнованиях по видам спорта приняли участие 210 воспитанников Краснохолмской ДЮСШ, что составляет 81.7% от количества занимающихся в ДЮСШ |
| 8 | Участие воспитанников муниципального учреждения спортивной направленности в областных соревнованиях по видам спорта | Январь-декабрь, ежегодно | Январь-сентябрь, 2011 г | В 10- и областных соревнованиях по видам спорта приняли участие 69 воспитанника Краснохолмской ДЮСШ, что составляет 24,9 % от количества занимающихся в ДЮСШ |
| 9 | Подача заявок на включение в состав учебных групп по повышению квалификации тренеров-преподавателей муниципального учреждения спортивной направленности в Тверском областном институте усовершенствования учителей | Август, ежегодно | __ | Заявка будет подана в 4 квартале 2011 года |
| 10 | Подача заявки в департамент строительства Тверской области на включение спортивного объекта в Адресную инвестиционную Программу Тверской области на 2011 год | Апрель, ежегодно | Январь 2011 г | Заявка подана |
| 11 | Представление в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о предусмотренных средствах в бюджете Краснохолмского района на приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Март, ежегодно | Июль 2011 г. | Информация предоставлена |
| 12 | Представление в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области информации о расходовании средств в бюджете Краснохолмского района в том числе за счет средств областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Октябрь, ежегодно | ___ | ___ |

Администратор программы: отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского района

Заведующая ОКСМ:                                             Т.В. Дрожженикова